**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**НОВОДЖЕРЕЛИЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**БРЮХОВЕЦКОГО РАЙОНА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 14.10.2015 № 162

ст-ца Новоджерелиевская

**Об утверждении муниципальной программы**

**Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района**

**«Развитие культуры» на 2016 - 2018 годы**

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса  
Российской Федерации, постановлением администрации Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района от 10 сентября 2015 года № 138   
«Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ   
Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района»,  
п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить [муниципальную программу](file:///C:\Users\11\Documents\Постановления\скачка%20постановления\ПОСТАНОВЛЕНИЯ%202014\октябрь\программы%202015\информационное%20обеспечение\информационное%20обеспечение\Информационное%20обеспечение.doc#sub_1000) Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района «Развитие культуры» на 2016 - 2018 годы (приложение).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, но не

ранее вступления в силу решения Совета Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района «О бюджете Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района на 2016 год», предусматривающего финансирование муниципальной программы Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района «Развитие культуры» на 2016 - 2018 годы.

Исполняющий обязанности главы

Новоджерелиевского

сельского поселения

Брюховецкого района В.А. Герасименко

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района

от 14.10.2015 г. № 162

**Паспорт**

**муниципальной программы Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района**

**«Развитие культуры» на 2016 - 2018 год**

|  |  |
| --- | --- |
| **Координатор муниципальной программы** | администрация Новоджерелиевского сельского поселения |
| **Координаторы подпрограмм** | администрация Новоджерелиевского сельского поселения |
| **Участники муниципальной программы** | администрация Новоджерелиевского сельского поселения  муниципальное бюджетное учреждение «Бейсугский сельский Дом культуры» |
| **Подпрограммы муниципальной программы** | подпрограмма «Развитие учреждений культуры»;  подпрограмма «Развитие историко**-**археологического музея станицы Новоджерелиевской»;  подпрограмма «Развитие библиотек» |
| **Ведомственные целевые программы** | не предусмотрены |
| **Цели муниципальной программы** | развитие и реализация культурного и духовного потенциала личности;  обеспечение сохранности музейных фондов;  обеспечение устойчивого развития библиотечного дела на территории Новоджерелиевского сельского поселения. |
| **Задачи муниципальной программы** | развитие инфраструктуры и материальной базы учреждений культуры, техническое переоснащение отрасли;  поддержка и развитие материально – технической базы учреждений культуры;  осуществление комплекса мер по обеспечению сохранности музейных предметов и музейных коллекций;  обеспечение экскурсионного, информационного и справочного обслуживания посетителей музея;  создание комфортных условий для пользователей библиотек, способствующих привлечению новых читателей в библиотеки;  повышение качества формирования библиотечных фондов. |
| **Перечень целевых показателей**  **муниципальной программы** | удовлетворенность населения Новоджерелиевского сельского поселения качеством проводимых мероприятий и качеством услуг муниципальных учреждений культуры;  количество проведенных культурных мероприятий;  число участников клубных формирований учреждений культурно-досугового типа;  динамика темпов роста средней заработной платы к предыдущему году работников культуры;  число работников культуры, получающих компенсацию расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения;  количество приобретенных единиц книжной продукции;  количество документов выдач в сельской библиотеке;  число посещений сельской библиотеки;  охват населения клубными формированиями;  число посещений историко-археологического музея;  количество выставок историко-археологического музея |
| **Этапы и сроки реализации муниципальной программы** | 2016 - 2018 годы, реализуется в один этап |
| **Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы** | объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию Программы составляет –9356,1 тыс. рублей, в том числе:  из средств ФБ – 0,0 тысяч рублей,  в том числе по годам:  2016 год – 0,0 тысяч рублей  2017 год – 0,0 тысяч рублей  2018 год – 0,0 тысяч рублей  из средств КБ – 0,0 тысяч рублей, в том числе по годам:  2016 год – 0 тысяч рублей  2017 год – 0 тысяч рублей  2018 год – 0 тысяч рублей  из средств МБ – 9356,1 тысяч рублей, в том числе по годам:  2016 год – 3118,7 тысяч рублей  2017 год – 3118,7 тысяч рублей  2018 год – 3118,7 тысяч рублей  В том числе по подпрограммам: общий объем финансирования подпрограммы «Развитие учреждений культуры» 6281,1 тыс. рублей, в том числе из средств местного бюджета 6281,1 тыс. рублей  в том числе по годам:  2016 год – 2093,7 тысяч рублей  2017 год – 2093,7 тысяч рублей  2018 год – 2093,7 тысяч рублей  общий объем финансирования подпрограммы «Развитие историко-археологического музея станицы Новоджерелиевской» 900,0 тыс. рублей, в том числе из средств местного бюджета 900,0 тыс. рублей  в том числе по годам:  2016 год – 300,0 тысяч рублей  2017 год – 300,0 тысяч рублей  2018 год – 300,0 тысяч рублей  общий объем финансирования подпрограммы «Развитие библиотек» 2160,0 тыс. рублей, в том числе из средств местного бюджета 2160,0 тыс. рублей  в том числе по годам:  2016 год – 720,0 тысяч рублей  2017 год – 720,0 тысяч рублей  2018 год – 720,0 тысяч рублей  другие вопросы в области культуры – 15,0 тыс. рублей, в т.ч. из местного бюджета – 15,0 тыс. рублей, в том числе по годам:  2016 год – 5,0 тысяч рублей  2017 год – 5,0 тысяч рублей  2018 год – 5,0 тысяч рублей |
| **Контроль за выполнением муниципальной программы** | администрация Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района  Совет Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района |

**1. Характеристика текущего состояния**

**и прогноз развития культуры в муниципальном образовании Новоджерелиевское сельское поселение**

**Брюховецкого района**

Ситуация в сфере культуры в последние годы существенно меняется. Произошли серьезные изменения в ожиданиях и требованиях потребителей к качеству и разнообразию продуктов и услуг сферы культуры: при выборе культурно-досуговых занятий растут предпочтения, направленные на укрепление здоровья, создание привлекательного внешнего облика, развитие коммуникативных качеств, общего культурного уровня.

Перед сферой культуры стоят задачи, связанные с повышением качества и доступности, а также разнообразием форм проводимых мероприятий, созданием единого культурного пространства.

Деятельность администрации Новоджерелиевского сельского поселения в настоящий период заключается в осмыслении шагов к плодотворному, высоко результативному включению в позитивные процессы, происходящие в области культуры на территории поселения. Перед муниципальным бюджетным учреждением «Бейсугский сельский Дом культуры», учредителем которого является администрация Новоджерелиевского сельского поселения, стоит решение таких проблем, как укрепление профессиональными кадрами, модернизация материально-технической базы; развитие библиотечного дела в Новоджерелиевском сельском поселении, требуют капитального ремонта ДК с. Бейсугского, х. Челюскинец, историко-археологический музей ст. Новоджерелиевской и более детального и существенного финансирования для качественного функционирования в период возросшей потребности населения в качественном досуге. За счет средств местного бюджета, на выше перечисленные объекты, подготовлена проектно-сметная документация. Муниципальная целевая программа подготовлена в целях продолжения проводимой в поселении работы, направленной на решение задач по сохранению, созданию, распространению культурных ценностей и традиций в сфере культуры и искусства, военно-патриотического воспитания, способствовать улучшению профессионального мастерства, качества и эффективности работы руководителей и специалистов учреждений культуры.

На территории поселения ежегодно проводятся культурно-досуговые мероприятия, конкурсы и фестивали в сфере культуры и искусства, для различных категорий населения. Учреждения культуры обеспечивают свободный доступ к культурным ценностям населения сельского поселения, организуют проведение культурно- массовых мероприятий, мероприятий военно-патриотической направленности. Обеспечивают занятость детей, подростков, молодежи в сфере досуга, военно-патриотическое воспитание, развитие их творческих способностей.

В связи с этим требуются выделение средств на развитие культуры: для проведения работы по сохранению историко-культурного наследия и традиций, повышения организационного и художественного уровня проводимых мероприятий силами работников культуры поселения, на приглашение концертов профессиональных коллективов и исполнителей, улучшение культурной жизни и организации досуга жителей Новоджерелиевского сельского поселения.

Структурные изменения в отрасли, связанные с реформой местного самоуправления, требуют дополнительных усилий и финансовых вливаний для сохранения единого культурного пространства на территории Новоджерелиевского сельского поселения в целом, налаживания диалога национальных культур, поддержки традиционной народной культуры.

Настоящей Программой предусматриваются основные мероприятия по решению вышеуказанных проблем, сохранению и развитию культуры и искусства Новоджерелиевского сельского поселения.

Администрации Новоджерелиевского сельского поселения предстоит продолжить работу по принятию в собственность учреждений культуры, находящихся в ведомственном подчинении, (ДК ст. Новоджерелиевской), а также объектов культурного наследия (памятников истории и культуры).

На территории Новоджерелиевского сельского поселения расположены 15 памятников истории и культуры, которые необходимо сохранять и проводить регулярные ремонтные работы. Предстоит планомерная работа по формированию пакета документов на объекты культурного наследия (памятники истории и культуры), расположенные на территории Новоджерелиевского сельского поселения.

В историко-археологическом музее, для обеспечения сохранности музейных фондов, необходимо приобретение и установление экспозиционно-выставочного оборудования, проведение реконструкции здания, так как создается угроза порчи и утраты музейных предметов, предоставляющих культурную, историческую и научную ценность.

Для укрепления имиджа историко-археологического музея необходима организация, печатных рубрик, посвященных истории станицы и района, проведение благоустройства территории музея

Особого внимания требует ДК ст. Новоджерелиевской, где необходима реконструкция здания (замена кровли, окон, дверей) В клубных учреждениях недостаточно финансовых возможностей для осуществления полноценной деятельности. В связи с неудовлетворительным состоянием многих помещений клубных учреждений, отсутствием в них высококачественной звуковой, световой аппаратуры, музыкальных инструментов не удается создать комфортные условия для посетителей. Клубные учреждения нуждаются в техническом переоснащении высококачественным современным оборудованием и техникой.

Необходимо выводить деятельность молодежной дискотеки на новый уровень, уже приобретена новая звуко-техническая аппаратура, световые и дымовые эффекты. Регулярно проводятся мероприятия для детей и подростков, тематические вечера для людей старшего поколения, для этого приобретены мультимедийный проектор и экран.

На контроле и сельские библиотеки. Остро ощущается недостаток современного специального оборудования в сельской библиотеке хутора Челюскинец (стеллажи, кафедры, рабочие столы и т.д.). Необходимо оснастить компьютерной и копировально-множительной техникой сельские библиотеки, решить вопрос с подключением к сети интернет.

Впереди работа по реконструкции парка культуры и отдыха, развитию объектов массового отдыха на территории Новоджерелиевского сельского поселения.

Таким образом, деятельность администрации Новоджерелиевского сельского поселения по культуре осуществляется по следующим направлениям:

* Муниципальная поддержка и переоснащение учреждений культуры Новоджерелиевского сельского поселения.
* Сохранение и реконструкция объектов культуры и культурно-исторического наследия Новоджерелиевского сельского поселения.
* Развитие объектов массового отдыха в Новоджерелиевском сельском поселении.
* Организация культурного досуга и отдыха населения Новоджерелиевского сельского поселения.
* Привлечение молодых талантливых, инициативных специалистов для улучшения результативности работы в сфере культуры.
* Улучшение материально-технической базы клубных учреждений Новоджерелиевского сельского поселения.

Потребность в решении этих задач в течение ограниченного времени, тесная взаимосвязь процессов, происходящих в сфере культуры, с процессами, происходящими в других сферах социально-экономической деятельности, делают необходимым для их решения использование программно-целевого метода. Программно-целевой метод решения проблем культуры, как никакой другой, позволяет определить самые болевые точки в культурной палитре поселения, направив средства на решение той или иной проблемы.

**2. Цели, задачи и целевые показатели, сроки**

**и этапы реализации муниципальной программы**

**«Развитие культуры»**

Таблица №1

| №  п/п | Наименование целевого  показателя | Единица  измерения | Ста-тус | Значение показателей | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие культуры» | | | | | |
| 1.1 | Подпрограмма № 1 «Развитие учреждений культуры» | | | | | |
|  | Цель: Улучшение материально-технической базы клубных учреждений Новоджерелиевского сельского поселения | | | | | |
|  | Задача: повышение роста средней заработной платы | | | | | |
| 1.1.1 | Совершенствование оплаты труда работников МБУ «Бейсугский СДК» | процент | 3 | 125,0 | 136,0 | 112,0 |
| 1.1.2 | Повышение уровня удовлетворенности населения Новоджерелиевского сельского поселения качеством предоставления услуг | процент | 3 | 77 | 78 | 80 |
| 1.3 | Подпрограмма № 2«Развитие библиотек» | | | | | |
|  | Цель: реализация прав пользователей на свободный поиск и получение информации по всем отраслям знаний в соответствии с универсальным профилем библиотечных фондов | | | | | |
|  | Задача: обеспечение деятельности сельских библиотек | | | | | |
| 1.3.1 | количество приобретенных единиц книжной продукции | экз. | 3 | 15 | 15 | 15 |
|  | Задача: улучшение доступности к библиотечному фонду | | | | | |
| 1.3.2 | количество документовыдач | тыс. экз. | 3 | 65,5 | 65,6 | 65,7 |
| 1.3.3 | количество приобретенных единиц программного обеспечения | единиц | 3 |  | 1 |  |
| 1.3.4 | количество приобретенных единиц компьютерной техники | единиц | 3 |  | 1 |  |
| 1.3.5 | число посещений библиотек | человек | 3 | 2020 | 2040 | 2050 |
| 1.5 | Подпрограмма № 3 «Развитие историко**-**археологического музея станицы Новоджерелиевской» | | | | | |
|  | Цель: сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия | | | | | |
|  | Задача: содействие духовно – нравственному и патриотическому воспитанию населения Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района | | | | | |
| 1.5.1 | количество посещаемости историко-археологического музея | человек | 3 | 5045 | 5055 | 5060 |
| 1.5.2 | количество выставок и выставочных проектов | единиц | 3 | 8 | 9 | 10 |

**3. Перечень и краткое описание подпрограмм**

Подпрограмма "«Развитие учреждений культуры»" ([приложение N 1](file:///C:\Users\11\AppData\Local\Temp\Rar$DI01.079\паспорт%20РАЗВИТИЕ%20КУЛЬТУРЫ%2016-18%20копия.doc#sub_1100)) включает мероприятие, направленное на укрепления материально-технической базы, технического оснащения клубных учреждений (ремонт, реконструкция зданий клубных учреждений, приобретение одежды сцены, кресел для зрительных залов, звукоусилительного, сценического, видеопроекционного оборудования, мебели, музыкальных инструментов, систем пожарной безопасности, вентиляции и кондиционирования, ремонт и замена механического оборудования сцены).

Подпрограмма «Развитие историко-археологического музея станицы Новоджерелиевской» ([приложение N 2](file:///C:\Users\11\AppData\Local\Temp\Rar$DI01.079\паспорт%20РАЗВИТИЕ%20КУЛЬТУРЫ%2016-18%20копия.doc#sub_1200)) включает мероприятия, направленные на поддержку историко-археологического музея станицы Новоджерелиевской, поддержку и развитие материально – технической базы, осуществление комплекса мер по обеспечению сохранности музейных предметов и музейных коллекций.

Подпрограмма «Развитие библиотек» ([приложение N 3](file:///C:\Users\11\AppData\Local\Temp\Rar$DI01.079\паспорт%20РАЗВИТИЕ%20КУЛЬТУРЫ%2016-18%20копия.doc#sub_1300)) включает мероприятия, направленные на организацию библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности их библиотечных фондов, формирование системы единого информационного пространства, укрепление и модернизация материально-технической базы библиотек.

В качестве основных ожидаемых социально-экономических эффектов реализации Программы выступают:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование индикатора результативности | Базовый показатель на 2015 год | План на 2016 год | План на 2017 год | План на 2018 год |
| Количество мероприятий | 393 | 395 | 396 | 397 |
| Число посещений историко-археологического музея | 5035 | 5045 | 5055 | 5060 |
| Число пользователей библиотек | 2000 | 2020 | 2040 | 2050 |

**4. Обоснование ресурсного обеспечения**

**муниципальной программы**

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района.

Общий объем финансирования муниципальной программы Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района «Развитие культуры» из средств МБ – 9356,1 тысяч рублей, в том числе по годам:

2016 год – 3118,7 тысяч рублей

2017 год – 3118,7 тысяч рублей

2018 год – 3118,7 тысяч рублей

В том числе по подпрограммам: общий объем финансирования подпрограммы «Развитие учреждений культуры» 6281,1 тыс. рублей, в том числе из средств местного бюджета 6281,1 тыс. рублей

в том числе по годам:

2016 год – 2093,7 тысяч рублей

2017 год – 2093,7 тысяч рублей

2018 год – 2093,7 тысяч рублей

общий объем финансирования подпрограммы «Развитие историко-археологического музея станицы Новоджерелиевской» 900,0 тыс. рублей, в том числе из средств местного бюджета 900,0 тыс. рублей

в том числе по годам:

2016 год – 300,0 тысяч рублей

2017 год – 300,0 тысяч рублей

2018 год – 300,0 тысяч рублей

общий объем финансирования подпрограммы «Развитие библиотек» 2160,0 тыс. рублей, в том числе из средств местного бюджета 2160,0 тыс. рублей

в том числе по годам:

2016 год – 720,0 тысяч рублей

2017 год – 720,0 тысяч рублей

2018 год – 720,0 тысяч рублей

другие вопросы в области культуры – 15,0 тыс. рублей, в т. ч. из местного бюджета – 15,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2016 год – 5,0 тысяч рублей

2017 год – 5,0 тысяч рублей

2018 год – 5,0 тысяч рублей

Вместе с тем возможны корректировки финансирования мероприятий в ходе реализации программы по мере необходимости решения вновь поставленных задач.

Таблица № 2

**ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района**

**«Развитие культуры» на 2016 - 2018 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования | | Объем финансирования,  всего  (тыс.руб) | В том числе по годам | | | Непосредственный  результат реализации мероприятия | Участник муниципальной программы (к примеру, муниципальный заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель) |
| 2016 год реализации | 2017 год реализации | 2018 год реализации |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма «Развитие учреждений культуры» | | | | | | | | |
| 1.1 | Цель | | сохранение культурного потенциала и наследия, обеспечение преемственности развития культуры | | | | | | |
| 1.2 | Задача | | поддержка, развитие и обновление содержания работы учреждений культуры, кадровое обеспечение отрасли культуры, создание условий для выявления и поддержки одаренных детей и молодежи, поддержка и развитие материально – технической базы учреждений культуры | | | | | | |
| 1.1.1 | Финансовое обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры (предоставление субсидий ДК ст. Новоджерелиевской, ДК х. Челюскинец, ДК с. Бейсугского) | | всего | 6281,1 | 2093,7 | 2093,7 | 2093,7 | укрепление материально-технической базы учреждений культуры, создание благоприятных условий для приобщения жителей Новоджерелиевского сельского поселения к культурным ценностям | администрация Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района |
| краевой бюджет |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| местные бюджеты | 6281,1 | 2093,7 | 2093,7 | 2093,7 |
| внебюджетные источники | - | - | - | - |
| 2 | Подпрограмма «Развитие библиотек» | | | | | | | | |
| 2.1 | Цель | | обеспечение устойчивого развития библиотечного дела на территории Новоджерелиевского сельского поселения, | | | | | | |
| 2.2 | Задача | | укрепление и модернизация материально-технической базы библиотек | | | | | | |
| 2.1.2 | Финансовое обеспечение деятельности муниципального учреждения культуры (предоставление субсидий сельской библиотеке ст. Новоджерелиевской, сельской библиотеке х. Челюскинец) | | всего | 2160,0 | 720,0 | 720,0 | 720,0 | Укрепление материально-технической базы сельских библиотек  создание благоприятных условий для приобщения жителей Новоджерелиевского сельского поселения к культурным ценностям;. | администрация Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района |
| краевой бюджет |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| местные бюджеты | 2160,0 | 720,0 | 720,0 | 720,0 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 3 | Подпрограмма «Развитие историко**-**археологического музея станицы Новоджерелиевской» | | | | | | | | |
| 3.1 | Цель | | сохранение исторического и культурного наследия Новоджерелиевского сельского поселения через музейные фонды | | | | | | |
| 3.2 | Задача | | поддержка и развитие материально – технической базы музея | | | | | | |
|  | Финансовое обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры (предоставление субсидий историко-археологическому музею ст. Новоджерелиевской) | | всего | 900,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | сохранение культурно–исторического достояния и духовного наследия общества посредством музейных фондов,  создание культурно-исторического, информационного и образовательного центра. | администрация Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района |
| краевой бюджет |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| местные бюджеты | 900,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 3.1.2 | Другие вопросы в области культуры | | всего | 15,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | Сохранение памятников культурного наследия Новоджерелиевского сельского поселения | администрация Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района |
| краевой бюджет |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| местные бюджеты | 15,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  | Итого | | всего | 9356,1 | 3118,7 | 3118,7 | 3118,7 |  |  |
| краевой бюджет |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| местные бюджеты | 9356,1 | 3118,7 | 3118,7 | 3118,7 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |

**5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий**

**по этапам реализации муниципальной программы и целевые показатели**

Таблица №3

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование услуги (работы),  показателя объема (качества) услуги (работы),  подпрограммы (основного мероприятия), ведомственной целевой программы | Значение показателя объема (качества) услуги (работы) | | | | Расходы местного бюджета  на оказание муниципальной услуги (работы), тыс. рублей | | |
| единица измерения | 2016 год | 2017год | 2018 год | 2016  год | 2017  год | 2018  год |
| Подпрограмма № 1 «Развитие учреждений культуры» | | | | | | | |
| Организация культурного досуга и проведение культурно-досуговых мероприятий | | | | | | | |
| Показатель объема: количество мероприятий | ед. | 393 | 395 | 396 | 200,00 | 200,00 | 200,00- |
| Показатель качества: число зрителей культурно-досуговых мероприятий | чел. | 6289 | 6293 | 6298 |
| Подпрограмма № 2 «Развитие библиотек» | | | | | | | |
| Библиотечно-информационное обслуживание населения | | | | | | | |
| Показатель объема: число посещений | чел. | 2020 | 2040 | 2050 | 720,00 | 720,00 | 720,00 |
| Показатель качества: количество документовыдач | тыс. экз. | 65,5 | 65,6 | 65,7 |
| Подпрограмма № 3 «Развитие историко**-**археологического музея станицы Новоджерелиевской» | | | | | | | |
| Публичное представление музейных предметов и коллекций | | | | | | | |
| Показатель объема: количество обслуженных посетителей | чел. | 5045 | 5055 | 5060 | 300,000 | 300,00 | 300,00 |
| Показатель качества: доля экспонирующихся музейных предметов от общего числа музейных предметов и коллекций | % | 51 | 52 | 52 |

**6. Методика оценки эффективности реализации**

**муниципальной программы**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы определяется на основе типовой методики оценки эффективности реализации муниципальной программы, утвержденной нормативным правовым актом администрации Новоджерелиевского сельского поселения.

**7. Механизм реализации муниципальной программы**

**и контроль ее выполнения**

Текущее управление муниципальной программой осуществляет координатор муниципальной программы – заместитель главы Новоджерелиевского сельского поселения.

Координатор муниципальной программы:

обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование с муниципальными заказчиками и исполнителями;

формирует структуру муниципальной программы;

организует реализацию муниципальной программы;

принимает решение о внесении в установленном порядке изменений в муниципальную программу и несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной программы;

проводит оценку эффективности муниципальной программы;

готовит годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы;

организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач муниципальной программы;

размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах муниципальной программы на официальном сайт в сети «Интернет»;

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой.

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы основывается на принципе сопоставления фактически достигнутых целей показателей с их плановыми значениями по результатам отчетного года.

Заместитель главы

Новоджерелиевского

сельского поселения

Брюховецкого района В.А. Герасименко

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к муниципальной программе

Новоджерелиевского сельского поселения

«Развитие культуры»

на 2016 - 2018 годы

**Паспорт**

**муниципальной подпрограммы**

**Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района «Развитие учреждений культуры» на 2016- 2018 годы**

|  |  |
| --- | --- |
| Координатор муниципальной  подпрограммы | администрация Новоджерелиевского сельского поселения |
| Участники подпрограммы | администрация Новоджерелиевского сельского поселения, муниципальное бюджетное учреждение «Бейсугский сельский Дом культуры» |
| Цели муниципальной  подпрограммы  Задачи муниципальной  подпрограммы | сохранение культурного потенциала и наследия, обеспечение преемственности развития культуры;  формирование единого культурного пространства на территории сельского поселения;  создание условий для обеспечения доступа различных групп граждан к культурным благам и информационным ресурсам;  развитие материальной базы учреждений культуры.  поддержка, развитие и обновление содержания работы учреждений культуры;  кадровое обеспечение отрасли культуры;  использование новых форм и методов культурно - досуговой деятельности и любительского творчества;  развитие инфраструктуры и материальной базы учреждений культуры, техническое переоснащение отрасли.  поддержка и развитие материально – технической базы учреждений культуры;  создание условий для выявления и поддержки одаренных детей и молодежи;  осуществление мер, направленных на поддержку победителей областных, зональных конкурсов |
| Перечень целевых показателей  муниципальной программы  Этапы и сроки реализации подпрограммы | удовлетворенность населения Новоджерелиевского сельского поселения качеством проводимых мероприятий и качеством услуг муниципальных учреждений культуры;  количество проведенных культурных мероприятий;  число участников клубных формирований учреждений культурно-досугового типа;  динамика темпов роста средней заработной платы к предыдущему году работников культуры;  число работников культуры, получающих компенсацию расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения  2016 - 2018 годы, реализуется в один этапа |
| Объёмы бюджетных ассигнований подпрограммы  Контроль за выполнением подпрограммы | общий объем финансирования подпрограммы 6281,1 тыс. рублей, в том числе из средств местного бюджета 6281,1 тыс. рублей  в том числе по годам:  2016 год – 2093,7 тысяч рублей  2017 год – 2093,7 тысяч рублей  2018 год – 2093,7 тысяч рублей  контроль за выполнением подпрограммы осуществляют администрация Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района, Совет Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района |
|  |  |

# Характеристика текущего состояния и прогноз развития учреждений культуры реализации муниципальной подпрограммы

Последовательная политика в сфере культуры позволила достичь в отрасли качественных и количественных показателей. Исполнительское искусство Новоджерелиевской художественной самодеятельности признано за пределами района. Накопленный в отрасли культуры потенциал стал стратегическим фактором, определяющим позитивное социально-экономическое развитие сельского поселения. Сохранение, закрепление достигнутых результатов и дальнейшее развитие отрасли не представляется возможным без принятия мер, направленных на повышение уровня доступности и качества, культурных благ для населения. В сфере культуры Новоджерелиевского сельского поселения существует ряд актуальных проблем:

темпы износа объектов учреждений культуры продолжают отставать от темпов их восстановления;

техническое состояние и оснащение учреждений культуры существенно отстает от современных требований;

нехватка высококвалифицированных специалистов.

Решение поставленных задач предполагает проведение следующих основных мероприятий:

обеспечение целевого финансирования для оснащения учреждений культуры современным оборудованием, музыкальными инструментами, звукоусилительной аппаратурой;

обновлением сценических костюмов, одежды сцены, светового оформления сценических площадок и зрительных залов;

совершенствование материально-технической базы, для повышения комфорта привлекательности учреждений культуры;

кадровое обеспечение отрасли культуры, постоянное повышение профессиональной квалификации работников культуры, создание условий для привлечения молодых специалистов в муниципальный район.

# Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации Подпрограммы

Целью Подпрограммы является повышение культурной политики Новоджерелиевского сельского поселения. Сохранение и развитие учреждений культуры.

Задачами подпрограммы являются:

создание благоприятных условий для организации досуга, повышение качества предоставляемых услуг в сфере культуры населению района, развитие традиционного народного творчества;

развитие инфраструктуры и материальной базы учреждений культуры, техническое переоснащение отрасли;

поддержка и развитие материально – технической базы учреждений культуры;

создание условий для выявления и поддержки одаренных детей и молодежи;

осуществление мер, направленных на поддержку победителей областных, зональных конкурсов;

кадровое обеспечение отрасли культуры.

Целевые показатели (таблица №1, приложение №1)

Срок реализации подпрограммы 2016 - 2018 годы.

# Перечень мероприятий подпрограммы

Мероприятия по основным направлениям подпрограммы, объемы их финансирования приведены в приложении к настоящей программе.

1. **Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы**

Финансовое обеспечение реализации муниципальной подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района.

Общий объем финансирования подпрограммы 6281,1 тыс. рублей, в том числе из средств местного бюджета 6281,1 тыс. рублей

в том числе по годам:

2016 год – 2093,7 тысяч рублей

2017 год – 2093,7 тысяч рублей

2018 год – 2093,7 тысяч рублей

Вместе с тем возможны корректировки финансирования мероприятий в ходе реализации подпрограммы по мере необходимости решения вновь поставленных задач.

**5. Механизм реализации муниципальной подпрограммы**

**и контроль ее выполнения**

Текущее управление муниципальной подпрограммой осуществляет координатор муниципальной программы – заместитель главы Новоджерелиевского сельского поселения.

Координатор муниципальной подпрограммы:

обеспечивает разработку муниципальной подпрограммы, ее согласование с муниципальными заказчиками и исполнителями;

формирует структуру муниципальной подпрограммы;

организует реализацию муниципальной подпрограммы;

принимает решение о внесении в установленном порядке изменений в муниципальную подпрограмму и несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной подпрограммы;

проводит оценку эффективности муниципальной подпрограммы;

готовит годовой отчет о ходе реализации муниципальной подпрограммы;

организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач муниципальной подпрограммы;

размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах муниципальной подпрограммы на официальном сайт в сети «Интернет»;

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной подпрограммой.

Методика оценки эффективности реализации муниципальной подпрограммы основывается на принципе сопоставления фактически достигнутых целей показателей с их плановыми значениями по результатам отчетного года.

Заместитель главы

Новоджерелиевского

сельского поселения

Брюховецкого района В.А. Герасименко

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к подпрограмме «Развитие учреждений культуры» на 2016 - 2018 годы

**2. Цели, задачи и целевые показатели, сроки**

**и этапы реализации муниципальной подпрограммы**

**«Развитие учреждений культуры»**

Таблица №1

| №  п/п | Наименование целевого  показателя | Единица  измерения | Ста-тус | Значение показателей | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Подпрограмма № 1 «Развитие учреждений культуры» | | | | | |
|  | Цель: Улучшение материально-технической базы клубных учреждений Новоджерелиевского сельского поселения | | | | | |
|  | Задача: повышение роста средней заработной платы | | | | | |
| 1.1 | Совершенствование оплаты труда работников МБУ «Бейсугский СДК» | процент | 3 | 125,0 | 136,0 | 112,0 |
| 1.2 | Повышение уровня удовлетворенности населения качеством предоставления услуг | процент | 3 | 77 | 78 | 80 |

Заместитель главы

Новоджерелиевского

сельского поселения

Брюховецкого района В.А. Герасименко

ПРИЛОЖЕНИЕ

к муниципальной подпрограмме Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района

«Развитие учреждений культуры»

на 2016 - 2018 годы

**ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ**

**Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района**

**«Развитие учреждений культуры» на 2016 - 2018 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования | | Объем финансирования,  всего  (тыс.руб) | В том числе по годам | | | Непосредственный  результат реализации мероприятия | Участник муниципальной программы *(к примеру, муниципальный заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель)* |
| 2016 год реализации | 2017 год реализации | 2018 год реализации |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма «Развитие учреждений культуры» | | | | | | | | |
| 1.1 | Цель | | развитие материальной базы учреждений культуры, сохранение культурного потенциала и наследия, формирование единого культурного пространства на территории сельского поселения | | | | | | |
| 1.2 | Задача | | поддержка, развитие и обновление содержания работы учреждений культуры, кадровое обеспечение отрасли культуры, создание условий для выявления и поддержки одаренных детей и молодежи, поддержка и развитие материально – технической базы учреждений культуры | | | | | | |
| 1.1.1 | Финансовое обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры (предоставление субсидий ДК ст. Новоджерелиевской, ДК х. Челюскинец, ДК с. Бейсугского) | | всего | 6281,1 | 2093,7 | 2093,7 | 2093,7 | укрепление материально-технической базы учреждений культуры, создание благоприятных условий для приобщения жителей Новоджерелиевского сельского поселения к культурным ценностям | администрация Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района |
| краевой бюджет |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| местные бюджеты | 6281,1 | 2093,7 | 2093,7 | 2093,7 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  | Итого | | всего | 6281,1 | 2093,7 | 2093,7 | 2093,7 |  |  |
| краевой бюджет |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| местные бюджеты | 6281,1 | 2093,7 | 2093,7 | 2093,7 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |

Заместитель главы

Новоджерелиевского

сельского поселения

Брюховецкого района В.А. Герасименко

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к муниципальной программе

Новоджерелиевского сельского поселения «Развитие культуры»

на 2016 - 2018 годы

**Паспорт**

**муниципальной подпрограммы**

**Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района «Развитие историко-археологического музея станицы Новоджерелиевской» на 2016 - 2018 годы**

|  |  |
| --- | --- |
| Координатор муниципальной  подпрограммы | администрация Новоджерелиевского сельского поселения |
| Участники подпрограммы | администрация Новоджерелиевского сельского поселения, муниципальное бюджетное учреждение «Бейсугский сельский Дом культуры» |
| Цели подпрограммы  Задачи подпрограммы | сохранение исторического и культурного наследия Новоджерелиевского сельского поселения через музейные фонды;  создание условий для обеспечения доступности культурных ценностей различным социально-возрастным категориям граждан;  обеспечение сохранности музейных фондов; повышение качества услуг, оказываемых населению и их социальной роли  поддержка и развитие материально – технической базы музея;  развитие новых форм работы по пропаганде лучших образцов отечественного и мирового искусства различных социально-возрастных категорий граждан;  создание условий для сбора и научной обработки документов исторического и культурного значения в фондах музея;  создание условий для профессионального роста сотрудников музея;  осуществление комплекса мер по обеспечению сохранности музейных предметов и музейных коллекций;  создание новых музейных экспозиций в условиях краеведения;  обеспечение экскурсионного, информационного и справочного обслуживания посетителей музея;  осуществление просветительской и культурно-массовой деятельности;  информатизация музейной деятельности;  содействие в культурных связях;  участие в различных культурных обменах в масштабе района, области;  использование музейных фондов в научных, культурных, образовательных и информационных целях |
| Перечень целевых показателей  муниципальной подпрограммы  Срок реализации подпрограммы | число посещений историко-археологического музея;  количество выставок историко-археологического музея  2016 - 2018 год, реализуется в один этапа |
| Объёмы и источники финансирования подпрограммы  Контроль за выполнением подпрограммы | общий объем финансирования подпрограммы 900,0 тыс. рублей, в том числе из средств местного бюджета 900,0 тыс. рублей  в том числе по годам:  2016 год – 300,0 тысяч рублей  2017 год – 300,0 тысяч рублей  2018 год – 300,0 тысяч рублей  контроль за выполнением подпрограммы осуществляют администрация Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района, Совет Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района |
|  |  |

# . Характеристика текущего состояния и прогноз развития историко-археологического музея станицы Новоджерелиевской

На территории Новоджерелиевского сельского поселения работает историко-археологический музей, в котором постоянно действующими являются пять экспозиционных залов;

историко-археологический музей работает в шести направлениях: военно-патриотическом, культурно-массовом, поисково-исследовательском, краеведческом, выставочном направлениях;

имеется два клуба для разных возрастных категорий;

основной фонд музея составляет более 5000 предметов, общий более 6000 экспонатов. Это и коллекция нумизматики, собрание старинных книг, фото источники и документы различных периодов, предметы быта, личные вещи жителей, вошедших в историю станицы, предметы декоративного - прикладного творчества, материалы и документы ВОВ.

Музей обладает уникальной коллекцией археологических находок, собранных на территории Новоджерелиевского городища исследования 1989 года, переданной в дар музею учеными Государственного Историко-Краеведческого Музея Заповедника имени Филицына.

Для обеспечения сохранности музейных фондов, необходимо приобретение и установление экспозиционно-выставочного оборудования, проведение реконструкции здания, так как создается угроза порчи и утраты музейных предметов, предоставляющих культурную, историческую и научную ценность.

Для укрепления имиджа историко-археологического музея необходима организация, печатных рубрик, посвященных истории станицы и района, проведение благоустройства территории музея.

# Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации подпрограммы

Целью подпрограммы является сохранение культурно–исторического достояния и духовного наследия общества посредством музейных фондов;

создание культурно-исторического, информационного и образовательного центра.

Задачи**:**

поддержка и развитие материально – технической базы музея;

создание условий для сбора и научной обработки документов исторического и культурного значения в фондах музея;

создание условий для профессионального роста сотрудников музея;

осуществление комплекса мер по обеспечению сохранности музейных предметов и музейных коллекций;

информатизация музейной деятельности;

создание условий для профессионального роста работников музея;

участие в различных проектах, грантах, конкурсах и иных формах негосударственной поддержки культуры;

использование музейных фондов в научных, культурных, образовательных и информационных целях;

обеспечение доступа всех слоев населения к историко-культурному наследию путем организации культурно–просветительской (экскурсии, лекции и массовые мероприятия), экспозиционно-выставочной, методической, информационной деятельности.

Целевые показатели (таблица №1, приложение №1)

Срок реализации подпрограммы 2016 - 2018 годы.

# Перечень мероприятий подпрограммы

Мероприятия по основным направлениям программы, объемы их финансирования приведены в приложении к настоящей подпрограмме.

1. **Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы**

Финансовое обеспечение реализации муниципальной подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района.

Общий объем финансирования подпрограммы 900,0 тыс. рублей, в том числе из средств местного бюджета 900,0 тыс. рублей

в том числе по годам:

2016 год – 300,0 тысяч рублей

2017 год – 300,0 тысяч рублей

2018 год – 300,0 тысяч рублей

Вместе с тем возможны корректировки финансирования мероприятий в ходе реализации подпрограммы по мере необходимости решения вновь поставленных задач.

**5. Механизм реализации муниципальной подпрограммы**

Текущее управление муниципальной подпрограммой осуществляет координатор муниципальной подпрограммы – заместитель главы Новоджерелиевского сельского поселения.

Координатор муниципальной подпрограммы:

обеспечивает разработку муниципальной подпрограммы, ее согласование с муниципальными заказчиками и исполнителями;

формирует структуру муниципальной подпрограммы;

организует реализацию муниципальной подпрограммы;

принимает решение о внесении в установленном порядке изменений в муниципальную подпрограмму и несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной подпрограммы;

проводит оценку эффективности муниципальной подпрограммы;

готовит годовой отчет о ходе реализации муниципальной подпрограммы;

организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач муниципальной подпрограммы;

размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах муниципальной подпрограммы на официальном сайт в сети «Интернет»;

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной подпрограммой.

Методика оценки эффективности реализации муниципальной подпрограммы основывается на принципе сопоставления фактически достигнутых целей показателей с их плановыми значениями по результатам отчетного года.

Заместитель главы

Новоджерелиевского

сельского поселения

Брюховецкого района В.А. Герасименко

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к подпрограмме «Развитие историко**-**археологического музея станицы Новоджерелиевской»

на 2016 - 2018 годы

**2. Цели, задачи и целевые показатели, сроки**

**и этапы реализации муниципальной подпрограммы**

**«Развитие историко-археологического музея станицы Новоджерелиевской»**

Таблица №1

| №  п/п | Наименование целевого  показателя | Единица  измерения | Ста-тус | Значение показателей | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Подпрограмма № 3 «Развитие историко**-**археологического музея станицы Новоджерелиевской» | | | | | |
|  | Цель: сохранение исторического и культурного наследия Новоджерелиевского сельского поселения через музейные фонды | | | | | |
|  | Задача: поддержка и развитие материально – технической базы музея | | | | | |
| 1.1 | количество посещаемости историко-археологического музея | человек | 3 | 5045 | 5055 | 5060 |
| 1.2 | количество выставок и выставочных проектов | единиц | 3 | 8 | 9 | 10 |

Заместитель главы

Новоджерелиевского

сельского поселения

Брюховецкого района В.А. Герасименко

ПРИЛОЖЕНИЕ

к муниципальной подпрограмме Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района

«Развитие историко-археологического музея станицы Новоджерелиевской»

на 2016 - 2018 годы

**ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ**

**Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района**

**«Развитие историко-археологического музея станицы Новоджерелиевской» на 2016 - 2018 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования | | Объем финанси-рования,  всего  (тыс.руб) | В том числе по годам | | | Непосред-ственный  результат реализации мероприятия | Участник муниципальной программы *(к примеру, муниципальный заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель)* |
| 2016 год реали-зации | 2017 год реали-зации | 2018 год реали-зации |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма «Развитие историко**-**археологического музея станицы Новоджерелиевской» | | | | | | | | |
| 1.1 | Цель | | сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия | | | | | | |
| 1.2 | Задача | | содействие духовно – нравственному и патриотическому воспитанию населения Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района | | | | | | |
|  | Финансовое обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры (предоставление субсидий историко-археологическому музею ст. Новоджерелиевской) | | всего | 900,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | сохранение культурно–исторического достояния и духовного наследия общества посредством музейных фондов,  создание культурно-исторического, информационного и образовательного центра. | администрация Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района |
| краевой бюджет |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| местные бюджеты | 900,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  | Итого | | всего | 900,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |  |  |
| краевой бюджет |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| местные бюджеты | 900,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |

Заместитель главы

Новоджерелиевского

сельского поселения

Брюховецкого района В.А. Герасименко

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к муниципальной программе

Новоджерелиевского сельского поселения «Развитие культуры»

на 2016 - 2018 годы

**Паспорт**

**муниципальной подпрограммы**

**Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района «Развитие библиотек» на 2016 - 2018 годы**

|  |  |
| --- | --- |
| Координатор муниципальной  подпрограммы | администрация Новоджерелиевского сельского поселения |
| Участники подпрограммы | администрация Новоджерелиевского сельского поселения, муниципальное бюджетное учреждение «Бейсугский сельский Дом культуры» |
| Цели подпрограммы  Задачи подпрограмма | обеспечение устойчивого развития библиотечного дела на территории Новоджерелиевского сельского поселения, способствующего гармоничному развитию личности; реализации ее духовного потенциала;  всестороннее удовлетворение культурных потребностей и повышение качества жизни жителей  укрепление и модернизация материально-технической базы библиотек;  активизация работы по привлечению к чтению, повышению образовательного, интеллектуального, нравственного уровня всех слоев населения;  организация досуговой деятельности, влияние на формирование социальной активности населения;  работа с социально незащищенными слоями населения*;*  создание комфортных условий для пользователей библиотек, способствующих привлечению новых читателей в библиотеки;  повышение качества формирования библиотечных фондов;  сохранение и развитие кадрового потенциала библиотечных работников;  формирование системы единого информационного пространства |
| Перечень целевых показателей  муниципальной подпрограммы  Срок реализации подпрограммы | количество приобретенных единиц книжной продукции;  количество документов выдач в сельской библиотеке;  число посещений сельской библиотеки  2016 -2018 год, реализуется в один этапа |
| Объёмы и источники финансирования подпрограммы  Контроль за выполнением подпрограммы | общий объем финансирования подпрограммы 2160,0 тыс. рублей, в том числе из средств местного бюджета 2160,0 тыс. рублей  в том числе по годам:  2016 год – 720,0 тысяч рублей  2017 год – 720,0 тысяч рублей  2018 год – 720,0 тысяч рублей  контроль за выполнением подпрограммы осуществляют администрация Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района, Совет Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района |
|  |  |

# . Характеристика текущего состояния и прогноз развития библиотек реализации муниципальной подпрограммы

Развитие библиотечного дела в Новоджерелиевском сельском поселении осуществляется в соответствии с федеральной, региональной и муниципальной политикой в сфере культуры, запросами личности, социальных институтов, общества в целом.

В настоящее время в Новоджерелиевском сельском поселении функционирует две библиотеки – сельская библиотека хутора Челюскинец и сельская библиотека станицы Новоджерелиевской.

Библиотеки выполняют важнейшие социальные и коммуникативные функции, вносят весомый вклад в образовательно-воспитательный процесс молодого поколения. Население Новоджерелиевского сельского поселения составляет 6323 человек. Число пользователей на 2015г. составило 2000 человек, книговыдача 65000 экземпляр. Сельская библиотека станицы Новоджерелиевской располагает компьютерной техникой, а сельская библиотека х. Челюскинец нет.

Следует отметить, что, несмотря на позитивные сдвиги, в библиотечной сфере существует ряд проблем. Крайне слабая материально-техническая база библиотек. Большая часть библиотечного фонда морально устарела, его обновляемость в 2015 году составляет 0.1%. В общем объеме новых поступлений основная часть – дар от населения, практически отсутствует комплектование документами на электронных носителях. Остро ощущается недостаток современного специального оборудования в сельской библиотеке хутора Челюскинец (стеллажи, кафедры, рабочие столы и т.д.). Необходимо оснастить компьютерной и копировально-множительной техникой сельские библиотеки, решить вопрос с подключением к сети интернет. Необходимо сохранение и развитие кадрового потенциала.

Обозначенные выше проблемы определяют необходимость их обязательного решения программно-целевым методом в целях дальнейшего развития библиотечного дела Новоджерелиевского сельского поселения. Разработка подпрограммы позволит осуществить:

-комплексное решение задач реализации муниципальной политики в области библиотечного дела в рамках широкого взаимодействия всех участников процесса;

-поддержку инновационных проектов, использование современных управленческих, информационных и иных технологий в библиотечной деятельности;

-кадровое обеспечение сельских библиотек.

# Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации подпрограммы

Целью подпрограммы является обеспечение устойчивого развития библиотечного дела на территории Новоджерелиевского сельского поселения, способствующего гармоничному развитию личности, реализации ее духовного потенциала, всестороннему удовлетворению культурных потребностей и повышению качества жизни жителей.

Задачами подпрограммы являются:

укрепление и модернизация материально-технической базы библиотек;

совершенствование организации библиотечного обслуживания населения;

повышение качества формирования библиотечных фондов;

обеспечение высокого уровня сохранности библиотечных фондов, в том числе редких и особо ценных документов;

сохранение и развитие кадрового потенциала библиотечных работников;

формирование системы единого информационного пространства.

Реализация подпрограммы рассчитана на 2016 - 2018 годы.

# Перечень мероприятий подпрограммы

Мероприятия по основным направлениям программы, объемы их финансирования приведены в приложении к настоящей программе.

1. **Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы**

Финансовое обеспечение реализации муниципальной подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района.

Общий объем финансирования подпрограммы 2160,0 тыс. рублей, в том числе из средств местного бюджета 2160,0 тыс. рублей

в том числе по годам:

2016 год – 720,0 тысяч рублей

2017 год – 720,0 тысяч рублей

2018 год – 720,0 тысяч рублей

Вместе с тем возможны корректировки финансирования мероприятий в ходе реализации подпрограммы по мере необходимости решения вновь поставленных задач.

**5. Механизм реализации муниципальной подпрограммы**

Текущее управление муниципальной подпрограммой осуществляет координатор муниципальной подпрограммы – заместитель главы Новоджерелиевского сельского поселения.

Координатор муниципальной подпрограммы:

обеспечивает разработку муниципальной подпрограммы, ее согласование с муниципальными заказчиками и исполнителями;

формирует структуру муниципальной подпрограммы;

организует реализацию муниципальной подпрограммы;

принимает решение о внесении в установленном порядке изменений в муниципальную программу и несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной подпрограммы;

проводит оценку эффективности муниципальной подпрограммы;

готовит годовой отчет о ходе реализации муниципальной подпрограммы;

организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач муниципальной подпрограммы;

размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах муниципальной подпрограммы на официальном сайт в сети «Интернет»;

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной подпрограммой.

Методика оценки эффективности реализации муниципальной подпрограммы основывается на принципе сопоставления фактически достигнутых целей показателей с их плановыми значениями по результатам отчетного года.

Заместитель главы

Новоджерелиевского

сельского поселения

Брюховецкого района В.А. Герасименко

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к подпрограмме «Развитие библиотек»

на 2016 - 2018 годы

**2. Цели, задачи и целевые показатели, сроки**

**и этапы реализации муниципальной подпрограммы**

**«Развитие библиотек»**

Таблица №1

| №  п/п | Наименование целевого  показателя | Единица  измерения | Ста-тус | Значение показателей | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Подпрограмма «Развитие библиотек» | | | | | |
|  | Цель: обеспечение устойчивого развития библиотечного дела на территории Новоджерелиевского сельского поселения, | | | | | |
|  | Задача: укрепление и модернизация материально-технической базы библиотек | | | | | |
| 1.1 | количество приобретенных единиц книжной продукции | экз. | 3 | 15 | 15 | 15 |
|  | Задача: улучшение доступности к библиотечному фонду | | | | | |
| 1.2 | количество документовыдач | тыс. экз. | 3 | 65,5 | 65,6 | 65,7 |
| 1.3 | количество приобретенных единиц программного обеспечения | единиц | 3 |  | 1 |  |
| 1.4 | количество приобретенных единиц компьютерной техники | единиц | 3 |  | 1 |  |
| 1.5 | число посещений библиотек | человек | 3 | 2020 | 2040 | 2050 |

Заместитель главы

Новоджерелиевского

сельского поселения

Брюховецкого района В.А. Герасименко

ПРИЛОЖЕНИЕ

к муниципальной подпрограмме Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района

«Развитие библиотек»

на 2016 - 2018 годы

**ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ**

**Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района**

**«Развитие библиотек» на 2016 - 2018 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования | | Объем финанси-рования,  всего  (тыс.руб) | В том числе по годам | | | Непосредственный результат реализации мероприятия | Участник муниципальной программы (к примеру, муниципальный заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель) |
| 2016 год реали-зации | 2017 год реали-зации | 2018 год реали-зации |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма «Развитие библиотек» | | | | | | | | |
| 1.1 | Цель | | реализация прав пользователей на свободный поиск и получение информации по всем отраслям знаний в соответствии с универсальным профилем библиотечных фондов | | | | | | |
| 1.2 | Задача | | обеспечение деятельности сельских библиотек | | | | | | |
| 1.1.2 | Финансовое обеспечение деятельности муниципального учреждения культуры (предоставление субсидий сельской библиотеке ст. Новоджерелиевской, сельской библиотеке х. Челюскинец) | | всего | 2160,0 | 720,0 | 720,0 | 720,0 | Укрепление материально-технической базы сельских библиотек  создание благоприятных условий для приобщения жителей Новоджерелиевского сельского поселения к культурным ценностям;. | администрация Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района |
| краевой бюджет |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| местные бюджеты | 2160,0 | 720,0 | 720,0 | 720,0 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  | Итого | | всего | 2160,0 | 720,0 | 720,0 | 720,0 |  |  |
| краевой бюджет |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| местные бюджеты | 2160,0 | 720,0 | 720,0 | 720,0 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |

Заместитель главы

Новоджерелиевского

сельского поселения

Брюховецкого района В.А. Герасименко