ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

Новоджерелиевского

сельского поселения

Брюховецкого района

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_

«ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района

от 26.10.2017 г. № 164

**Паспорт**

**муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды**

**на 2018-2022 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| **Координатор** **муниципальной программы** | заместитель главы Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района |
| **Координаторы подпрограмм** | не предусмотрены |
| **Участники муниципальной программы** | администрация Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района |
| **Подпрограммы муниципальной программы** | не предусмотрены |
| **Ведомственные целевые программы** | не предусмотрены |
| **Цели муниципальной программы** | создание наиболее благоприятных и комфортных условий жизнедеятельности населения, а также создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на всей территории муниципального образования Новоджерелиевское сельское поселение Брюховецкого района путем реализации мероприятий Программы (в период 2018-2022 годов), в том числе реализации к 2022 году более 15 комплексных проектов по благоустройству, повышение уровня социальной ответственности населения в части сохранности благоустроенных территорий; |
| **Задачи муниципальной программы** | создание благоприятных условий для проживания и отдыха населения муниципального образованияНоводжерелиевское сельское поселение Брюховецкогорайона;повышение уровня благоустройства дворовых территорий муниципального образования Новоджерелиевское сельское поселение Брюховецкого района;повышение уровня благоустройства территорий общего пользования муниципального образования Новоджерелиевское сельское поселение Брюховецкого района;повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципального образованияНоводжерелиевское сельское поселение Брюховецкого района. |
| **Перечень целевых показателей муниципальной программы** | доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов (проценты);доля благоустроенных общественных территорий многоквартирных домов от общего количества общественных территорий многоквартирных домов (проценты); |
| **Этапы и сроки реализации муниципальной программы** | 2018 – 2022 годы |
| **Объемы бюджетных ассигнований****муниципальной программы** | общий объем средств на реализацию Программы в 2018-2022 годах составит 19083,5 тыс. рублей, в том числе, из средств федерального бюджета:2018 год – 4115,4 тыс.рублей;2019 год – 0,00 тыс.рублей;2020 год – 0,00 тыс.рублей; 2021 год – 0,00 тыс.рублей;2022 год – 0,00 тыс.рублей;из средств краевого бюджета:2018 год – 1299,5 тыс.рублей;2019 год – 0,00 тыс.рублей;2020 год – 0,00 тыс.рублей; 2021 год – 0,00 тыс.рублей;2022 год – 0,00 тыс.рублей;из средств местного бюджета:2018 год – 5194,1 тыс.рублей;2019 год – 2518,1 тыс.рублей;2020 год – 1800,0 тыс. рублей; 2021 год – 1556,4 тыс.рублей;2022 год – 2600,0 тыс.рублей; |
| **Контроль за реализацией муниципальной программы** | администрация Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района, Совет муниципального образования Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района |

1. **ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА В НОВОДЖЕРЕЛИЕВСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ БРЮХОВЕЦКОГО РАЙОНА**

Настоящая программа разработана с учетом требований, утвержденных Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06 апреля 2017 года № 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018 - 2022 годы».

Формирование комфортной городской среды – это комплекс мероприятий, направленных на создание условий для обеспечения благоприятных, безопасных и доступных условий проживания населения в муниципальном образовании Новоджерелиевское сельское поселение Брюховецкого района.

Городская среда должна соответствовать санитарным и гигиеническим нормам, а также иметь завершенный, привлекательный и эстетичный внешний вид. Создание современной городской среды включает в себя проведение работ

по благоустройству дворовых территорий и наиболее посещаемых общественных пространств (устройство детских и спортивных площадок, зон отдыха, автостоянок, набережных, озеленение территорий, устройство наружного освещения).

Решение актуальных задач требует комплексного, системного подхода, а также программно-целевого метода бюджетного планирования.

Дворовые территории включаются в программу только по инициативе жителей.

В целях реализации принципа общественного участия администрацией муниципального образования Новоджерелиевское сельское поселение Брюховецкого района.

 созданы следующие комиссии:

- межведомственная комиссия по осуществлению контроля и координации выполнения муниципальных программ формирования современной городской среды, в том числе реализации конкретных мероприятий в рамках соответствующих муниципальных программ, на территории муниципального образования Новоджерелиевское сельское поселение Брюховецкого района (далее – МВК) контролирует реализацию настоящей программы. В состав МВК включаются представители администрации муниципального образования Новоджерелиевское сельское поселение Брюховецкого района, депутаты Совета Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района.

- муниципальная общественная комиссия – орган, формируемый в составе представителей органов местного самоуправления, политических партий и движений, общественных организаций и иных лиц, созданный для организации общественного обсуждения проекта Программы, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц и принятия решения по результатам общественного обсуждения в целях утверждения Программы.

В рамках формирования и реализации программы осуществляется инвентаризация всех дворовых и общественных территорий муниципального образования Новоджерелиевское сельское поселение Брюховецкого района для определения текущего состояния сферы благоустройства в муниципальном образовании Новоджерелиевское сельское поселение Брюховецкого района, в том числе выявлении перечня дворовых и общественных территорий, нуждающихся в первоочередном благоустройстве.

В обязательном порядке при благоустройстве территорий учитывается принцип безбарьерности для маломобильных групп населения. Все работы должны проводиться с учетом синхронизации.

Закрепляется ответственный за содержание благоустроенной территории. При проведении работ по благоустройству дворовых территорий организуются и проводятся мероприятий для жителей, включая их трудовое участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий в части выполнения работ, не требующих специальной квалификации (посадка деревьев, участие в субботниках и т.д.). Вместе с тем, содержание благоустроенных дворовых территорий и объектов благоустройства на них, согласно условий реализации программы, закрепляются за жильцами многоквартирных домов, территории которых были благоустроены.На собственников (арендаторов) возлагается ответственность за содержание объектов недвижимости (земельных участков). Внедрение новых федеральных стандартов благоустройства общественных городских пространств и дворовых территорий, в то же время уделяя внимание вопросу создания индивидуального облика отдельных территорий муниципального образовании Новоджерелиевское сельское поселение Брюховецкого района, избегая формирования однородной и стандартизированной городской среды.

Основными проблемами в области благоустройства дворовых территории и наиболее посещаемых общественных территорий муниципального образования Новоджерелиевское сельское поселение Брюховецкого района являются:

- недостаточное количество детских и спортивных площадок, зон отдыха, площадок для свободного выгула собак;

- недостаточное количество автостоянок и мест парковки транспортных средств на дворовых и общественных территориях;

- недостаточное количество малых архитектурных форм на дворовых и общественных территориях;

- недостаточное озеленение дворовых территорий и отсутствие общей концепции озеленения общественных территорий, увязанной с остальными элементами благоустройства;

- изнашивание покрытий дворовых проездов и тротуаров;

- недостаточное освещение отдельных дворовых и общественных территорий.

- городская среда требует проведения большого объема работ по приспособлению ее к условиям доступности для инвалидов всех категорий и маломобильных групп населения.

Необходимо решение вопросов благоустройства имеющихся пространств для привлечения населения и создания обустроенных зон отдыха. Проведение работ по благоустройству дворовых территорий и наиболее посещаемых общественных территорий создаст условия для организации полноценного досуга населения, атмосферу покоя и душевного комфорта.

В Новоджерелиевском сельском поселении имеются общественные территории (проезды, центральные улицы, площади, скверы, парки и т.д.) и дворовые территории, благоустройство которых не отвечает современным требованиям и требует комплексного подхода к благоустройству, включающего в себя:

1) благоустройство общественных территорий Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района, в том числе:

ремонт автомобильных дорог местного значения общего пользования;

ремонт городских тротуаров;

обеспечение освещения общественных территорий;

установка скамеек;

установка урн для мусора;

оборудование городских автомобильных парковок;

озеленение общественных территорий;

обеспечение физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения;

иные виды работ.

2) благоустройство дворовых территорий муниципального образования Новоджерелиевское сельское поселение Брюховецкого района, предусматривающее:

а) минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорийи информация о доле участия заинтересованных лиц и выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий(приложение № 5);

б) дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорийи информация о доле участия заинтересованных лиц и выполнении дополнительного перечня работ по благоустройствудворовых территорий (приложение № 6);

в) благоустройство объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершённого строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за счёт средств указанных лиц в соответствии с заключёнными соглашениями с администрацией Новоджерелиевского сельского поселения;

г) благоустройство индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, в соответствии с заключёнными соглашениями с собственниками указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) в целях исполнения требований, установленных Правилами благоустройства территории Новоджерелиевского сельского поселения;

д) обеспечение физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Основные мероприятия муниципальной программы приведены в таблице № 2к настоящей муниципальной программе.

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объектынезавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в
собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2020 года за
счет средств указанных лиц в приложение № 3 к паспорту программы.

Синхронизация выполнения работ в рамках муниципальной программы с федеральными, региональными и муниципальными программами: капитальный ремонт ДК села Бейсугского по КЦП «Культура Кубани».

**2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

Принятие Программы позволит обеспечить создание наиболее благоприятных и комфортных условий жизнедеятельности населения, а также создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на всей территории муниципального образования Новоджерелиевское сельское поселение Брюховецкого района путем реализации мероприятий Программы (в период 2018-2022 годов), в том числе реализации к 2022 году более 15 комплексных проектов по благоустройству, повышение уровня

социальной ответственности населения в части сохранности благоустроенных территорий;

Основными задачами Программыявляется:

- создание благоприятных условий для проживания и отдыха населения муниципального образованияНоводжерелиевское сельское поселение Брюховецкогорайона;

-повышение уровня благоустройства дворовых территорий муниципального образования Новоджерелиевское сельское поселение Брюховецкого района;

-повышение уровня благоустройства территорий общего пользования муниципального образования Новоджерелиевское сельское поселение Брюховецкого района;

-повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципального образованияНоводжерелиевское сельское поселение Брюховецкого района.

Срок реализации программы –2018 - 2022 годы, реализуется в один этап

**ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

 **«Формирование современной городской среды**

**на 2018-2022 годы»**

Таблица № 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение показателей |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Муниципальная программа «Формирование современной городской средына 2018-2022 годы» |
| 1 | Цель: создание наиболее благоприятных и комфортных условий жизнедеятельности населения  |
| 1. | Задача:создание благоприятных условий для проживания и отдыха населения |  |
| 1.1 | Освещение в средствах массовой информации хода реализации муниципальной программы (сайт) | ед. | 1 | - | - | - | - |
| 1.2 | Разработка проектно-сметной документации на выполнение работ по благоустройству наиболее посещаемой территории общего пользования | ед. | 5 | 3 | - | - | - |
| 1.3 | Прохождение процедуры проверки достоверности сметной стоимости | ед. | 6 | 3 | - | - | - |
| 1.4 | Количество благоустроенных территорий общего пользования | ед. | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 |
| 1.5 | Количество установленных малых архитектурных форм | ед. | 39 | - | - | - | - |
| 1.6 | Разработка проектно-сметной документации на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов. | ед. | 1 | - | - | - | - |
| 1.7 | Прохождение процедуры проверки достоверности сметной стоимости | ед. | 1 | - | - | - | - |
| 1.8 | Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов | ед. | - | 1 | - | - | - |
| 1.9 | Информирование населения о проводимых мероприятиях по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и наиболее посещаемых территорий общего пользования | ед. | - | 1 | - | - | - |
| 1.10 | Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и наиболее посещаемых территорий общего пользования | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.11 | Доля площади благоустроенных дворовых территорий и проездов к дворовым территориям по отношению к общей протяженности дворовых территорий и проездов к дворовым территориям, нуждающихся в благоустройстве | % | 43 | 45 | 50 | 51 | 52 |
| 1.12 | Доля площади благоустроенных общественных территорий по отношению к общей протяженности общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве | % | 63 | 65 | 68 | 69 | 69 |

**3. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы»**

 Таблица №2

| № п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования | В том числе по годам | Непосредственный результат реализации мероприятия | Участник муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018 г | 2019 г | 2020 г | 2021 г | 2022 г |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Цель: | создание наиболее благоприятных и комфортных условий жизнедеятельности населения |
| 1 | Задача: | создание благоприятных условий для проживания и отдыха населения |
| 1.1 | Освещение в средствах массовой информации хода реализации муниципальной программы | всего | - | - | - | - | - | - | Освещение в средствах массовой информации хода реализации муниципальной программы | Администрация Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |
| краевой бюджет | - | - | - | - | - | - |
| местный бюджет | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 | Изготовление проектно-сметной документации на выполнение работ по благоустройству | всего | 819,0 | 819,0 |  |  |  |  | Изготовление проектно-сметной документации на выполнение работ по благоустройству | Администрация Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 819,0 | 819,0 |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Прохождение процедуры проверки достоверности сметной стоимости | всего | 50,0 | 50,0 |  |  |  |  | Прохождение процедуры проверки достоверности сметной стоимости | Администрация Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 50,0 | 50,0 |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  1.4 | Обустройство парковой зоны, прилегающей к дому культуры в х.Челюскинец Брюховецкого района (на софинансирование) | всего | 6084,2 | 6084,2 |  |  |  |  | Благоустройство 1 ед. территориипарковой зоны, прилегающей к дому культуры в х.Челюскинец Брюховецкого районаУстановка урн- 34 шт.,скамеек –34 шт.МАФ – 16 шт. | Администрация Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района |
| федеральный бюджет | 4115,4 | 4115,4 |  |  |  |  |
| краевой бюджет | 1299,5 | 1299,5 |  |  |  |  |
| местный бюджет | 669,3 | 669,3 |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  | Обустройство парковой зоны, прилегающей к дому культуры в х.Челюскинец Брюховецкого района  | средства местного бюджета сверх установленного уровня софинансирования | 1509,6 | 1509,6 |  |  |  |  |
| 1.5 | Обустройство парковой зоны, прилегающей к дому культуры в с. Бейсугское Брюховецкого районаI этап | всего |  |  |  |  |  |  | Благоустройство 1 ед. территории парковой зоны, прилегающей к дому культуры в с. Бейсугское Брюховецкого районаСинхронизация капитальный ремонт ДК села Бейсугского по КЦП «Культура Кубани»Установка урн- 35 шт.,скамеек –35 шт.МАФ - 24 | Администрация Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 643,1 | 643,1 |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Обустройство парковой зоны, прилегающей к дому культуры в с. Бейсугское Брюховецкого районаI этап | средства местного бюджета сверх установленного уровня софинансирования | 1503,1 | 1503,1 |  |  |  |  |
|  | Итого по 2018 г. | всего | 10609,0 | 10609,0 |  |  |  |  |  | Администрация Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района |
| федеральный бюджет | 4115,4 | 4115,4 |  |  |  |  |
| краевой бюджет | 1299,5 | 1299,5 |  |  |  |  |
| местный бюджет | 5194,1 | 5194,1 |  |  |  |  |
| внебюджетные источники | 10609,0 | 10609,0 |  |  |  |  |
| 1.6 | Обустройство парковой зоны, прилегающей к спортивно-игровой площадке по ул. Кубанскойст. Новоджерелиевской Брюховецкого района | всего | 1018,1 |  | 1018,1 |  |  |  | Количество благоустроенных территорий2019 год-4ед. | Администрация Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 1018,1 |  | 1018,1 |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Обустройство парковой зоны и разновозрастной спортивно-игровой площадки по ул. Комсомольской ст. Новоджерелиевской Брюховецкого района | всего | 300,0 |  | 300,0 |  |  |  | Администрация Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 300,0 |  | 300,0 |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Обустройство парковой зоны и разновозрастной спортивно-игровой площадки по ул. Красной ст. Новоджерелиевской Брюховецкого района | всего | 400,0 |  | 400,0 |  |  |  | Администрация Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 400,0 |  | 400,0 |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Благоустройство парковой зоны, прилегающей к дому культуры в ст. Новоджерелиевской Брюховецкого района | всего | 800,0 |  | 800,0 |  |  |  | Администрация Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 800,0 |  | 800,0 |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1.10 | Благоустройство сквера в центре ст. Новоджерелиевской Брюховецкого района  | всего | 1000,0 |  |  | 1000,0 |  |  | Количество благоустроенных территорий2020 год-3ед. | Администрация Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 1000,0 |  |  | 1000,0 |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1.11 | Реконструкция ул. Красной от ДК до д/с «Ягодка» в ст. Новоджерелиевской Брюховецкого района | всего | 350,0 |  |  | 350,0 |  |  | Администрация Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 350,0 |  |  | 350,0 |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1.12 | Реконструкция ул. 417 стрелковой дивизии (въезд) в ст. Новоджерелиевской Брюховецкого района | всего | 450,0 |  |  | 450,0 |  |  | Администрация Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 450,0 |  |  | 450,0 |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1.13 | Реконструкция ул. 417 Стрелковой дивизии от ул. Ленина до ул. Пугачева в ст. Новоджерелиевской Брюховецкого района | всего | 450,0 |  |  |  | 450,0 |  | Количество благоустроенных территорий2021 год-3ед. | Администрация Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 450,0 |  |  |  | 450,0 |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1.14 | Реконструкция ул. Ленина от ул. Коммунаров до ул. Пугачева в ст. Новоджерелиевской Брюховецкого района | всего | 450,0 |  |  |  | 450,0 |  | Администрация Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 450,0 |  |  |  | 450,0 |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1.15 | Благоустройство территории, прилегающей к храму в ст. Новоджерелиевской Брюховецкого района | всего | 656,4 |  |  |  | 656,4 |  | Администрация Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 656,4 |  |  |  | 656,4 |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1.16 | Обустройство спортивно-игровых площадок по ул. Кирова ст. Новоджерелиевской Брюховецкого района | всего | 600,0 |  |  |  |  | 600,0 | Количествоблагоустроенных территорий2022 год-4ед. | Администрация Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 600,0 |  |  |  |  | 600,0 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1.17 | Обустройство парковой зоны и спортивно-игровой площадки по ул. Кубанской- ул.Голубаст.Новоджерелиевской Брюховецкого района | всего | 800,0 |  |  |  |  | 800,0 | Администрация Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 800,0 |  |  |  |  | 800,0 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1.18 | Реконструкция ул. Советской от ул. Красной до ул. Ленина в ст. Новоджерелиевской Брюховецкого района | всего | 500,0 |  |  |  |  | 500,0 | Администрация Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 500,0 |  |  |  |  | 500,0 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1.19 | Обустройство спортивно-игровой площадки по ул. Коммунаров – ул. Голуба ст. Новоджерелиевской Брюховецкого района | всего | 700,0 |  |  |  |  | 700,0 | Администрация Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 700,0 |  |  |  |  | 700,0 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по программе | всего | 19083,5 | 10609,0 | 2518,1 | 1800,0 | 1556,4 | 2600,0 |  | Администрация Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района |
| федеральный бюджет | 4115,4 | 4115,4 |  |  |  |  |
| краевой бюджет | 1299,5 | 1299,5 |  |  |  |  |
| местный бюджет | 13668,6 | 5194,1 | 2518,1 | 1800,0 | 1556,4 | 2600,0 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |

18

**4. ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

В целях реализации мероприятий муниципальной программы предусмотрено привлечение финансовых средств из федерального, краевого и местного бюджетов на финансирование расходных обязательств муниципального образования Новоджерелиевское сельское поселение Брюховецкого района, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения.

Ресурсное обеспечение реализации основных мероприятий государственной программы на 2018 -2022 годы приведено в таблице:

|  |  |
| --- | --- |
| Годы реализации | Объем финансирования, тыс. руб. |
| всего | в разрезе источников финансирования |
| федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Основные мероприятия |
| 2018 | 10609,0 | 4115,4 | 1299,5 | 5194,1 | 0,0 |
| 2019 | 2518,1 | 0,0 | 0,0 | 2518,1 | 0,0 |
| 2020 | 1800,0 | 0,0 | 0,0 | 1800,0 | 0,0 |
| 2021 | 1556,4 | 0,0 | 0,0 | 1556,4 | 0,0 |
| 2022 | 2600,0 | 0,0 | 0,0 | 2600,0 | 0,0 |
| Всего по основным мероприятиям | 19083,5 | 4115,4 | 1299,5 | 13668,6 | 0,0 |
| Общий объем финансирования по муниципальной программе |
| 2018 | 10609,0 | 4115,4 | 1299,5 | 5194,1 | 0,0 |
| 2019 | 2518,1 | 0,0 | 0,0 | 2518,1 | 0,0 |
| 2020 | 1800,0 | 0,0 | 0,0 | 1800,0 | 0,0 |
| 2021 | 1556,4 | 0,0 | 0,0 | 1556,4 | 0,0 |
| 2022 | 2600,0 | 0,0 | 0,0 | 2600,0 | 0,0 |
| Всего по муниципальной программе | 19083,5 | 4115,4 | 1299,5 | 13668,6 | 0,0 |

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы» в муниципальном образовании Новоджерелиевское сельское поселение Брюховецкого района по мероприятиям указано в таблице № 2.

Вместе с тем возможны корректировки финансирования мероприятий в ходе реализации программы по мере необходимости решения вновь поставленных задач.

Муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями в рамках мероприятий муниципальной программы не предусматриваются.

**5. МЕРЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ПРИ НАЛИЧИИ)**

Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

**5.1. ПОЛОЖЕНИЯ, ВКЛЮЧАЕМЫЕ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ НОВОДЖЕРЕЛИЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БРЮХОВЕЦКОГО РАЙОНА «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА 2018-2022 ГОДЫ» ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СУБСИДИИ**

Форму и минимальную долю финансового и (или) трудового участия граждан, заинтересованных лиц, организаций в выполнении минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов определяет субъект Российской Федерации.

При реализацииработ минимального и дополнительного перечня вида работ по благоустройству дворовых территорий обязательно наличие трудового участия собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству.

Трудовое участие - выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации (подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора), и другие работы (покраска оборудования, озеленение территории посадка деревьев, охрана объекта), которое измеряется в человеко-часах, а также предоставление строительных материалов, техники и так далее.

Доля трудового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий по минимальному и (или) дополнительному перечню определяется на общем собрании собственников помещений, которое проводится в соответствии с требованиями статей 44-48 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Собственники отдельно стоящих зданий, сооружений, расположенных в пределах дворовой территории, подлежащей благоустройству, определяют долю трудового участия путем принятия самостоятельного решения.

Трудовое участие собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках минимального, дополнительного перечней по благоустройству осуществляется, в том числе в форме субботника.

Организация трудового участия осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовоеучастие, могут быть представлены отчет председателей территориального общественного самоуправления о выполнении работ, включающий информацию о проведении мероприятии с трудовым участием граждан, отчет совета многоквартирного дома, лица, управляющего многоквартирным домом о проведении мероприятия с трудовым участием граждан. При этом рекомендуется в качестве приложения к такому отчету граждан, фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием граждан, и размещать указанные материалы в средствах массовой информации, социальных сетях, информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Проведение мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий производится с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

В целях осуществления и координации реализации Программы в администрации Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района создана общественная комиссия из представителей органов местного самоуправления, общественных организаций, иных лиц для проведения комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц, а также осуществления контроля за реализацией программы после ее утверждения.

**5.2. ВОВЛЕЧЕНИЕ ГРАЖДАН, ОРГАНИЗАЦИЙ В ПРОЦЕСС ОБСУЖДЕНИЯ ПРОЕКТА МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ОТБОРА ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ, ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ**

Участие граждан, организаций должны быть направлены на наиболее полное включение всех заинтересованных сторон, на выявление их истинных интересов и ценностей, на достижение согласия по целям и планам реализации проектов по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий.

Обсуждение общественных территорий, подлежащих благоустройству, проектов благоустройства указанных территорий должно быть открытым. Все решения, касающиеся благоустройства общественных территорий должны приниматься открыто и гласно, с учетом мнения жителей соответствующего муниципального образования.

Для повышения уровня доступности информации и информирования граждан и других субъектов городской жизни о задачах и проектах по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий создан раздел на официальном сайте администрации Новоджерелиевского сельского поселения в сети «Интернет», предоставляющий наиболее полную и актуальную информацию в данной сфере.

**6. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется на основании типовой методики оценки эффективности программ, утверждённой нормативным актом администрации Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района.

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы основывается на принципе сопоставления фактически достигнутых целей показателей с их плановыми значениями по результатам отчетного года.

**7. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И КОНТРОЛЬ ЗА ЕЁ ВЫПОЛНЕНИЕМ**

1. Реализация мероприятий муниципальной программы связана с реализацией следующих рисков, которые могут повлиять на результат:

2. Финансовые риски - риски, связанные с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным вследствие этого уровнем бюджетного финансирования, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий.

3. Риски, связанные с недобросовестностью контрагента, в случае неисполнения (ненадлежащего) исполнения им обязательств, предусмотренных контрактом.

4. Социальные риски - риски, связанные с низкой социальной активностью населения, отсутствием массовой культуры соучастия в благоустройстве дворовых территорий.

5. Правовые риски реализации муниципальной программы связаны с возможными изменениями законодательства Российской Федерации и Краснодарского края.

6. В целях снижения вероятности и минимизация вышеуказанных рисков выступают следующие меры:

ежегодное уточнение объёмов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий муниципальной программы, в зависимости от достигнутых результатов;

планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности данных расходов;

включение в контракт требований об обеспечении исполнения контракта и процедуры взыскания сумм неустойки (штрафов, пени);

активное информирование населения о целях, задачах муниципальной программы, а также разъяснения положительных результатов её реализации;

проведение регулярного мониторинга изменений законодательства Российской Федерации и Краснодарского края и, при необходимости,

корректировки муниципальной программы.

Текущее управление муниципальной программой осуществляет координатор муниципальной программы–заместитель главы Новоджерелиевского сельского поселения.

Координатор муниципальной программы:

обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование с муниципальными заказчиками и исполнителями;

формирует структуру муниципальной программы;

организует реализацию муниципальной программы;

принимает решение о внесении в установленном порядке изменений в муниципальную программу и несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной программы;

проводит оценку эффективности муниципальной программы;

готовит годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы;

организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач муниципальной программы;

размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах муниципальной программы на официальном сайт в сети «Интернет»;

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой.

При реализации мероприятия муниципальной программы, координатор муниципальной программы, участник муниципальной программы, может выступать муниципальным заказчиком и (или) главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств.

Контроль за ходом реализации мероприятий Программы осуществляется администрацией Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого
района, Советом Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого
района.

Заместитель главы

Новоджерелиевского

сельского поселения

Брюховецкого района В.А.Герасименко

24

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспортумуниципальной программы

«Формирование современной городской среды

на 2018-2022 годы»

**Перечень
общественных территорий, расположенных на территории Новоджерелиевского сельского поселения, включённых для благоустройства в муниципальную программу «Формирование современной городской среды»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Наименование общественной территории | Местоположение | Плановый период реализации работ по благоустройству(годы) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Обустройство парковой зоны | Адресный ориентир: территория, прилегающая к дому культуры в х. Челюскинец Брюховецкого района по ул. Матросова | 2018 |
| 2 | Обустройство парковой зоны | Адресный ориентир: территория, прилегающая к дому культуры в с. Бейсугское Брюховецкого района по ул. Ленина | 2018 |
| 3 | Обустройство парковой зоны | Адресный ориентир: территория, прилегающая к спортивно-игровой площадке по ул. Кубанской ст. Новоджерелиевской Брюховецкого района | 2019 |
| 4 | Обустройство парковой зоны и разновозрастной спортивно-игровой площадки  | Адресный ориентир: по ул. Комсомольской ст. Новоджерелиевской Брюховецкого района | 2019 |
| 5 | Обустройство парковой зоны и разновозрастной спортивно-игровой площадки | Адресный ориентир: по ул. Красной ст. Новоджерелиевской Брюховецкого района | 2019 |
| 6 | Благоустройство парковой зоны | Адресный ориентир: территория, прилегающая к дому культуры в ст. Новоджерелиевской Брюховецкого района | 2019 |
| 7 | Благоустройство сквера  | Адресный ориентир:л.417 ст.дивизии,18 | 2020 |
| 8 | Реконструкция ул. Красной | Адресный ориентир: от ДК до д/с «Ягодка» в ст. Новоджерелиевской Брюховецкого района | 2020 |
| 9 | Реконструкция ул. 417 Стрелковой дивизии | Адресный ориентир: (въезд) в ст. Новоджерелиевской Брюховецкого района | 2020 |
| 10 | Реконструкция ул. 417 Стрелковой дивизии | Адресный ориентир: от ул. Ленина до ул. Пугачева в ст. Новоджерелиевской Брюховецкого района | 2021 |
| 11 | Реконструкция ул. Ленина | Адресный ориентир: от ул. Коммунаров до ул. Пугачева в ст. Новоджерелиевской Брюховецкого района | 2021 |
| 12 | Благоустройство территории, прилегающей к храму | Адресный ориентир: в ст. Новоджерелиевской Брюховецкого района | 2021 |
| 13 | Обустройство спортивно-игровых площадок | Адресный ориентир: по ул. Кирова ст. Новоджерелиевской Брюховецкого района | 2022 |
| 14 | Обустройство парковой зоны и спортивно-игровой площадки | Адресный ориентир: по ул. Кубанской- ул. Голуба ст. Новоджерелиевской Брюховецкого района | 2022 |
| 15 | Реконструкция ул. Советской | Адресный ориентир: от ул. Красной до ул. Ленина в ст. Новоджерелиевской Брюховецкого района | 2022 |
| 16 | Обустройство спортивно-игровой площадки  | Адресный ориентир: по ул. Коммунаров – ул. Голуба ст. Новоджерелиевской Брюховецкого района | 2022 |

Перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы, подлежит корректировке с включением следующих по очерёдности общественных территорий, прошедших отбор в пределах лимитов

бюджетных ассигнований, предусмотренных муниципальной программой.

Заместитель главы

Новоджерелиевского

сельского поселения

Брюховецкого района В.А. Герасименко

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспортумуниципальной программы

«Формирование современной городской среды

на 2018-2022 годы»

**Перечень
дворовых территориймногоквартирных домов, расположенных на территории Новоджерелиевского сельского поселения, включённых для благоустройства в муниципальную программу «Формирование современной городской среды»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Наименование общественной территории | Местоположение | Плановый период реализации работ по благоустройству(годы) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Обустройство парковой зоны и разновозрастной спортивно-игровой площадки | Адресный ориентир: территория МКД по ул. Мира, 72, ул. Дзержинского, 57, ул. Дзержинского, 59 Комсомольской, ст. Новоджерелиевской Брюховецкого района | 2019 |

Перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы, подлежит корректировке с включением следующих дворовых территорий, прошедших отбор в пределах лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных муниципальной программой.

Заместитель главы

Новоджерелиевского

сельского поселения

Брюховецкого района В.А. Герасименко

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к паспортумуниципальной программы

«Формирование современной городской среды

на 2018-2022 годы»

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2020 года за счет средств указанных лиц в соответствии с заключенными ими соглашениями сорганам местного самоуправления\*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков | Кадастровый номер земельного участка | Собственник(пользователь) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  |  |  |

\*В результате проведенной инвентаризации, объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2020 года за счет средств указанных лиц в соответствии с заключенными ими соглашениями с органом местного самоуправления не выявлено.В случае выявления таких объектов, они будут включены муниципальную программу Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы» дополнительно.

Заместитель главы

Новоджерелиевского

сельского поселения

Брюховецкого района В.А. Герасименко

ПРИЛОЖЕНИЕ №4

к паспортумуниципальной программы

«Формирование современной городской среды

на 2018-2022 годы»

Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства
территорий индивидуальной жилой застройки

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения мероприятий | Ожидаемые результаты |
| 1. | Обследование территории: | 31 декабря 2018 года | Паспорт благоустройства территорий индивидуальной жилой застройки |
| 1. | Территории улицНоводжерелиевского сельского поселения Брюховецкого района  |
| 2. | Заключение соглашения с собственниками (пользователями) домов (землепользователями земельных участков) об их благоустройстве | По результатам инвентаризации | Соглашения о благоустройстве |

Заместитель главы

Новоджерелиевского

сельского поселения

Брюховецкого района В.А. Герасименко

30

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

к паспортумуниципальной

программы«Формирование

 современной городской среды

на 2018-2022 годы»

**Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорийи информация о доле участия заинтересованных лиц и выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий**

Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий включает в себя:

ремонт дворовых проездов;

обеспечение освещения дворовых территорий;

установка, замена скамеек, урн для мусора.

Выполнение минимального перечня работ по благоустройству предусматривает трудовое участие заинтересованных лиц.

Трудовое участие – добровольная безвозмездная трудовая деятельность заинтересованных лиц, имеющая социально полезную направленность, не требующая специальной квалификации и выполняемая в качестве трудового участия заинтересованных лиц при осуществлении видов работ из минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий поселения. Например, подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта); предоставление строительных материалов, техники и т.д.; обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей работы, и для ее работников.

Доля трудового участия заинтересованных лиц и выполнении работ должна составлять не менее 10 процентов заинтересованных лиц от общего числа собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовых территорий, подлежащих благоустройству.

В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие может быть предоставлен отчет подрядной организации о выполнении работ, включающей информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан, отчет совета многоквартирного дома, лица, управляющего многоквартирным домом, о проведении мероприятия с трудовым участием граждан, фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с
трудовым участием граждан.

Заместитель главы

Новоджерелиевского

сельского поселения

Брюховецкого района В.А. Герасименко

ПРИЛОЖЕНИЕ №6

к паспортумуниципальной

программы«Формирование

 современной городской среды

на 2018-2022 годы»

**Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий и информация о доле участия заинтересованных лиц и выполнении дополнительного перечня работ по благоустройствудворовых территорий**

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий включает в себя:

оборудование детских и (или) спортивных площадок;

устройство, оборудование автомобильных парковок;

высадка зеленых насаждений в виде деревьев и многолетних кустарников;

устройство, реконструкция, ремонт тротуаров;

иные виды работ.

Выполнение работ в рамках дополнительного перечня работ муниципальной программы реализуется только при условии выполнения работ, предусмотренных минимальным перечнем по благоустройству.

Выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству предусматривает трудовое участие заинтересованных лиц.

Трудовое участие – добровольная безвозмездная трудовая деятельность заинтересованных лиц, имеющая социально полезную направленность, не требующая специальной квалификации и выполняемая в качестве трудового участия заинтересованных лиц при осуществлении видов работ из минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий поселения. Например, подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта); предоставление строительных материалов, техники и т.д.; обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей работы, и для ее работников.

Доля трудового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятия по благоустройству дворовых территорий в рамках дополнительного перечня работ по благоустройству должна составлять процент от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории.

В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие может быть предоставлен отчет подрядной организации о выполнении работ, включающей информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан, отчет совета многоквартирного дома, лица, управляющего многоквартирным домом, о проведении мероприятия с трудовым участием граждан, фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с

трудовым участием граждан.

Заместитель главы

Новоджерелиевского

сельского поселения

Брюховецкого района В.А. Герасименко

ПРИЛОЖЕНИЕ №7

к паспортумуниципальной

программы«Формирование

 современной городской среды

на 2018-2022 годы»

**Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству, входящих в состав минимального перечня работ:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование норматива финансовых затрат на благоустройство, входящих в состав минимального перечня работ | Единица измерения | Нормативы финансовых затрат на 1 единицу измерения, с учетом НДС (тыс. руб.) |
| 1 | Стоимость ремонта асфальтового покрытия тротуара | м2 | 1,107 |
| 2 | Стоимость ремонта асфальтобетонного покрытия дорог и проездов | м2 | 1,265 |
| 3 | Приобретение скамьи | 1 штук | 4,4 |
| 4 | Приобретение урны | 1 штук | 1,8 |
| 5 | Стоимость установка светильника | 1 штук | 7,8 |

**Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству, входящих в состав дополнительного перечня работ:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование норматива финансовых затрат | Единица измерения | Ориентировочная стоимость финансовых затрат на 1 единицу измерения, с учетом НДС (тыс. руб.) |
| 1 | Стоимость работ по созданию (посадке) зеленых насаждений (газон естественный травяной покров) | м2 | 0,231 |
| 2 | Стоимость работ по созданию (посадке) зеленых насаждений (цветник) | м2 | 0,199 |
| 3 | Стоимость работ по созданию (посадке) зеленых насаждений (деревья лиственные) | штук | 1,263 |
| 4 | Стоимость работ по созданию (посадке) зеленых насаждений (кустарник) | штук | 0,437 |
| 5 | Стоимость работ по созданию (посадке) зеленых насаждений (деревья субтропические) | штук | 2,084 |
| 6 | Стоимость работ по созданию (посадке) зеленых насаждений (деревья хвойные) | штук | 2, 084 |
| 7 | Стоимость работ по созданию (посадке) зеленых насаждений (кустарники) | штук | 0,437 |

».

Заместитель главы

Новоджерелиевского

сельского поселения

Брюховецкого района В.А. Герасименко