**ПРОЕКТ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**НОВОДЖЕРЕЛИЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**БРЮХОВЕЦКОГО РАЙОНА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

ст-ца Новоджерелиевская

**Об утверждении муниципальной программы**

**«Благоустройство» на 2019-2021 годы**

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, постановлением администрации Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района от 10 сентября 2015 года № 138
«Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования,
реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ
Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района»,
п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить [муниципальную программу](file:///C%3A%5CUsers%5C11%5CDocuments%5C%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%5C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%5C%D0%9F%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AF%202014%5C%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%5C%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%202015%5C%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%5C%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%5C%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.doc#sub_1000) Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района «Благоустройство» на 2019-2021 годы (приложение).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, но не ранее вступления в силу решения Совета Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района «О бюджете Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района на 2019 год», предусматривающего финансирование муниципальной программы «Благоустройство» на 2019-2021 годы.

Глава Новоджерелиевского

сельского поселения

Брюховецкого района О.В. Ткаченко

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

**Паспорт**

**муниципальной программы**

**«Благоустройство» на 2019-2021 годы**

|  |  |
| --- | --- |
| **Координатор** **муниципальной программы** | заместитель главы Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района |
| **Координаторы подпрограмм** | не предусмотрены |
| **Участники муниципальной программы** | администрация Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района, муниципальное бюджетное учреждение «Услуга» |
| **Подпрограммы муниципальной программы** | не предусмотрены |
| **Ведомственные целевые программы** | не предусмотрены |
| **Цели муниципальной программы** | Обеспечение безопасного проживания и жизнедеятельности населения поселения, обеспечение экологической безопасности, улучшение эстетического состояния объектов благоустройства и их бесперебойного функционирования. Улучшение качества жизни инвалидов; создание доступной для инвалидов безбарьерной среды для адаптации и интеграции их в общество.Сохранение устойчивого экологического равновесия на территории муниципального образования Новоджерелиевское сельское поселение Брюховецкого района.  |
| **Задачи муниципальной программы** | освещение улиц в Новоджерелиевском сельском поселении;озеленение территории Новоджерелиевского сельского поселения;содержание и благоустройство братских захоронений на территории Новоджерелиевского сельского поселения;совершенствование работы органов муниципального образования, муниципальных учреждений по комплексной поддержке инвалидов и обеспечение беспрепятственного передвижения, и доступ инвалидов к объектам социальной инфраструктуры;улучшение экологической обстановки на территории муниципального образования Новоджерелиевское сельское поселение Брюховецкого района;улучшении экологической обстановки на территории Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района. |
| **Перечень целевых показателей муниципальной программы** | процент соответствия объектов внешнего благоустройства (озеленения, наружного освещения) ГОСТУ; уровень благоустроенности муниципального образования (обеспеченность поселения сетями наружного освещения, зелеными насаждениями, детскими игровыми и спортивными площадками);повышение качества жизни инвалидов; обеспечение доступности маломобильных граждан и инвалидов к социально значимым объектам, административным учреждениям и организациям |
| **Этапы и сроки реализации муниципальной программы** | 2019 - 2021 годы, реализуется в один этап |
| **Объемы бюджетных ассигнований****муниципальной программы** | общий объем финансирования муниципальной программы составляет 4907,0 тысяч рублей, в том числе:районный бюджет– 0 тыс. рублей,местный бюджет – 4907,0 тысяч рублей.в том числе по годам:2019 год –2357,0 тысяч рублей;2020 год – 1275,0 тысяч рублей;2021 год – 1275,0 тысяч рублей |
| **Контроль за реализацией муниципальной программы** | администрация Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района, Совет муниципального образования Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района |

1. **ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА В НОВОДЖЕРЕЛИЕВСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ БРЮХОВЕЦКОГО РАЙОНА**

 Новоджерелиевское сельское поселение включает в себя 3 населенных пункта, в которых проживает 6322 человек.

Высокий уровень благоустройства населённых пунктов – необходимое улучшение условий жизни населения. В последние годы в поселении проводилась целенаправленная работа по благоустройству и социальному развитию населенных пунктов.

Одной из проблем благоустройства населенных пунктов является негативное отношение жителей к элементам благоустройства: приводятся в негодность детские площадки, разрушаются и разрисовываются фасады зданий. Проблема заключается в низком уровне культуры поведения жителей населенных пунктов  на улицах и во дворах, небрежном отношении к элементам благоустройства.

 Зеленое хозяйство поселения представлено деревьями, кустарниками, требующих ухода, формовочной обрезки, уборки. На протяжении ряда лет в достаточной мере производились работы по озеленению территории поселения, валке сухостойных деревьев. Все это положительно сказывается на привлекательности станицы Новоджерелиевской и ее хуторов.

Проблема несанкционированных свалок стоит особо остро в населенных пунктах из-за избытка твердо-бытовых отходов и дороговизны их утилизации.

 Сети наружного освещения улиц населенных пунктов поселения составляют 18,27 км. В ближайшие год планируется проводить замену фонарей уличного освещения в населенных пунктах поселения. Будет продолжен демонтаж нерабочих светильников. В целях экономии бюджетных средств необходимо проводить дальнейшую замену ламп ДРЛ-400 на ДРЛ-250 и ДРЛ-125.

 На территории Новоджерелиевского сельского поселения расположены три кладбища. Основной проблемой этого направления является уборка мусора и организация границ кладбищ.

 Программно-целевой подход к решению проблем благоустройства населенных пунктов необходим, так как без стройной комплексной системы благоустройства Новоджерелиевского сельского поселения невозможно добиться каких-либо значимых результатов в обеспечении комфортных условий для деятельности и отдыха жителей поселения. Важна четкая согласованность действий администрации, и предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность поселения. Определение перспектив благоустройства муниципального образования позволит добиться сосредоточения средств на решение поставленных задач, а не расходовать средства на текущий ремонт отдельных элементов благоустройства.

Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.

 Конкретная деятельность, связанная с планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства, санитарного состояния населенных пунктов поселения, создания комфортных условий проживания населения, по мобилизации финансовых и организационных ресурсов, должна осуществляться в соответствии с мероприятиями настоящей программы.

Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ» определил государственную политику в области социальной защиты инвалидов Российской Федерации, целью которой является обеспечение инвалидам равных с другими гражданами возможностей в реализации их прав и свобод.

На современном этапе развития общества проведение комплекса мер по интеграции инвалидов в общество является одним из приоритетных направлений социальной политики государства. В России происходят коренные изменения в подходах к определению и решению проблем инвалидности в соответствии с международными нормами.

В целях обеспечения инвалидам установленных законодательством Российской Федерации социальных гарантий, направленных на создание им равных с другими гражданами возможностей участия в жизни общества разработана данная Программа.

В муниципальном образовании Новоджерелиевское сельское поселение Брюховецкого района необходимо создать условия независимой жизнедеятельности инвалидов, реализации ими гражданских и политических прав, наиболее полной интеграции их в общественную и трудовую деятельность

**2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

 Основными целями и задачами реализации программы является выполнение комплексного благоустройства территории Новоджерелиевского сельского поселения, с целью создания наилучших социально-бытовых условий проживания населения и формирования благоприятного  социального микроклимата.

Одной из задач и является необходимость координировать взаимодействие между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов ремонта коммуникаций и объектов благоустройства населенных пунктов.

Основными задачами являются:

* Освещение улиц в Новоджерелиевском сельском поселении;
* Озеленение территории Новоджерелиевского сельского поселения;
* Содержание и благоустройство братских захоронений на территории Новоджерелиевского сельского поселения

**Наружное освещение**: Сетью наружного освещения достаточно оснащена вся территория поселения. Помимо наружного уличного освещения, на некоторых домах населенных пунктов имеются светильники, которые обеспечивают освещение территории. Таким образом, проблема заключается в своевременной замене перегоревших светильников и установке дополнительных новых светильников по улицам населенных пунктов.

**Озеленение:** Существующие участки зеленых насаждений имеют  неудовлетворительное состояние: недостаточно благоустроены, нуждаются в постоянном уходе, эксплуатация их бесконтрольна. Необходим систематический уход за существующими насаждениями: вырезка поросли, уборка аварийных и старых деревьев, декоративная обрезка, подсадка саженцев, разбивка клумб. Причин такого положения много и, прежде всего, в  отсутствии штата рабочих по благоустройству, недостаточном участии в этой работе жителей муниципального образования, учащихся, трудящихся предприятий, недостаточности средств, определяемых ежегодно бюджетом поселения. Для решенияэтой проблемы необходимо, чтобы работы по озеленению выполнялись специалистами, по плану, в соответствии с требованиями стандартов. Кроме того, действия участников, принимающих участие в решении данной проблемы,  должны быть согласованы между собой.

**Содержание мест захоронения**: На территории сельского поселения расположено 4 братских захоронений. Важными мероприятиями программы будут мероприятия по капитальному ремонту братских захоронений и внешнему благоустройству территории.

 **Создание безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов:**

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих задач:

- создание в муниципальном образованииНоводжерелиевское сельское поселение Брюховецкого района безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов;

- обеспечение беспрепятственного передвижения и доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры во всех сельских населенных пунктах Новоджерелиевского сельского поселения.

Срок реализации программы –2019 - 2021 годы, реализуется в один этап

2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

 «БЛАГОУСТРОЙСТВО» НА 2019-2021 ГОДЫ

Таблица № 1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Статус | Значение показателей |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа «Благоустройство» на 2019-2021 годы |
| 1 | Цель: Обеспечение безопасного проживания и жизнедеятельности населения поселения, обеспечение экологической безопасности, улучшение эстетического состояния объектов благоустройства и их бесперебойного функционирования. Улучшение качества жизни инвалидов; создание доступной для инвалидов безбарьерной среды для адаптации и интеграции их в общество.  |
| 1 | Задача: Озеленение территории Новоджерелиевского сельского поселения |
| 1.1 | Количество приобретенных и посаженных деревьев | шт. | 3 | 5 | 3 | 2 |
| 1.2 | Количество приобретенных цветов (рассады) | шт. | 3 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 1.3 | Количество садового инвентаря | шт. | 3 | 5 | 5 | 5 |
| 2 | Задача: Содержание и благоустройство братских захоронений на территории Новоджерелиевского сельского поселения |
| 2.1 | Количество отремонтированных братских захоронений, ед.  | ед. | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 2.2 | Количество братских захоронений, где проводились мероприятия по благоустройству, ед.  | ед. | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | Задача: обеспечение беспрепятственного передвижения и доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры во всех сельских населенных пунктах Новоджерелиевского сельского поселения |
| 3.1 | Количество построенных пандусов,ед. | ед. | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Задача: улучшение эстетического состояния объектов благоустройства и их бесперебойного функционирования. |
| 4.1 | Количество спиленных и убранных аварийных деревьев | шт. | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 4.2 | Организация и скашивание сорной растительности (работа по договорам, покупка бензина, ремонт триммера) , кв. м | кв. м | 3 | 2000 | 2000 | 2000 |
| 5 | Задача: Улучшение экологической обстановки на территории муниципального образования Новоджерелиевское сельское поселение Брюховецкого района |
| 5.1 | Рекультивация свалки (по переданным полномочиям из района) | тыс.кв.м | 3 |  |  |  |

**3. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «БЛАГОУСТРОЙСТВО»
НА 2019-2021 ГОДЫ**

|  |
| --- |
|  |

 Таблица №2

| № п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования | В том числе по годам | Непосредственный результат реализации мероприятия | Участник муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Цель: | Обеспечение безопасного проживания и жизнедеятельности населения поселения, обеспечение экологической безопасности, улучшение эстетического состояния объектов благоустройства и их бесперебойного функционирования. Улучшение качества жизни инвалидов; создание доступной для инвалидов безбарьерной среды для адаптации и интеграции их в общество. Сохранение устойчивого экологического равновесия на территории муниципального образования Новоджерелиевское сельское поселение Брюховецкого района. |
| 1 | Задача: | Озеленение территории Новоджерелиевского сельского поселения |
|  1.1 | Озеленение | всего | 90,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | произвести озеленение территории поселения( высадка рассады цветочных культур и деревьев) | Администрация Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района, МБУ «Услуга»– главный распорядитель, муниципальный заказчик, администрация Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района - исполнитель |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| краевой бюджет |  |  |  |  |
| местный бюджет | 90,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 2 | Задача: | Содержание и благоустройство братских захоронений на территории Новоджерелиевского сельского поселения |
| 2.1 | Содержание и благоустройство братских захоронений. | всего | 30,0 | 10,0 |  10,0 | 10,0 |  | Администрация Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района– главный распорядитель, муниципальный заказчик, администрация Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района - исполнитель |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| краевой бюджет |  |  |  |  |
| местный бюджет | 30,0 | 10,0 |  10,0 | 10,0 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 2.2 | Топосъемка земельного участка кладбища ст. Новоджерелиевской | всего | 82,0 | 82,0 | 0 | 0 |  | Администрация Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района– главный распорядитель, муниципальный заказчик, администрация Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района - исполнитель |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| краевой бюджет |  |  |  |  |
| местный бюджет | 82,0 | 82,0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 3 | Задача: | Обеспечение беспрепятственного передвижения и доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры во всех сельских населенных пунктах Новоджерелиевского сельского поселения |
| 3.1 | Строительство пандусов | всего | 60,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| краевой бюджет |  |  |  |  |
| местный бюджет | 60,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |  | Администрация Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района– главный распорядитель, муниципальный заказчик, администрация Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района - исполнитель |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 3.2 | Оформление парковки для инвалидов | всего | 15,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |  | Администрация Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района– главный распорядитель, муниципальный заказчик, администрация Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района - исполнитель |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| краевой бюджет |  |  |  |  |
| местный бюджет | 15,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 3.3 | Установка тактильных плиток и напольных меток | всего | 30,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  | Администрация Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района– главный распорядитель, муниципальный заказчик, администрация Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района - исполнитель |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| краевой бюджет |  |  |  |  |
| местный бюджет | 30,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 4 | Задача: | Улучшение эстетического состояния объектов благоустройства и их бесперебойного функционирования. |
| 4.1 | Прочие мероприятия в области благоустройства | всего | 4600,0 | 2200,00 | 1200,0 | 1200,0 |  | Администрация Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района– главный распорядитель, муниципальный заказчик, администрация Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района - исполнитель |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 4600,0 | 2200,00 | 1200,0 | 1200,0 |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| 5 | Задача: | Улучшение экологической обстановки на территории муниципального образования Новоджерелиевское сельское поселение Брюховецкого района |
| 5.1 | Переданные полномочия из бюджета района по организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходовна территории Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района | всего | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| краевой бюджет |  |  |  |  |
| районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  | **Всего по программе:** | Всего | **4907,0** | **2357,0** | **1275,0** | **1275,0** |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | **4907,0** | **2357,0** | **1275,0** | **1275,0** |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |

**4. ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района.

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 4907,0 тысяч рублей, в том числе:

районный бюджет– 0 тыс. рублей,

местный бюджет – 4907,0 тысяч рублей.

в том числе по годам:

2019 год –2357,0 тысяч рублей;

2020 год – 1275,0 тысяч рублей;

2021 год – 1275,0 тысяч рублей

Вместе с тем возможны корректировки финансирования мероприятий в ходе реализации программы по мере необходимости решения вновь поставленных задач

**5. ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ ПО ЭТАПАМ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (СЛУЧАЕ ОКАЗАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ) ЮРИДИЧЕСКИМ И (ИЛИ) ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ)**

ПРОГНОЗ

сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

муниципальными учреждениями в сфере реализации муниципальной программы

на очередной финансовый год (плановый период)

«Благоустройство»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование услуги (работы),показателя объема (качества) услуги (работы),*подпрограммы* (*основного мероприятия)*, *ведомственной целевой программы* | Значение показателя объема (качества) услуги(работы) | Расходы местного бюджета на оказание муниципальной услуги (работы), тыс. рублей |
| единица измерения | 2019 год  | 2020 год  | 2021 год  | 2019год  | 2020год  | 2021год  |
|  |
| Организация благоустройства и озеленения территории |
| Показатель объема: обслуживаемая площадь | га | 623 | 623 | 623 | 2000,00 |  |  |
| Показатель качества: количество обоснованных письменных жалоб на некачественное оказание услуги | абсолютное значение | не более 5 | не более 5 | не более 5 |
| Строительство пандусов | шт | 1 | 1 | 1 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |

**6. МЕРЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ПРИ НАЛИЧИИ)**

 Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"

**7. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется на основании типовой методики оценки эффективности программ, утверждённой нормативным актом администрации Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района.

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы основывается на принципе сопоставления фактически достигнутых целей показателей с их плановыми значениями по результатам отчетного года.

**8. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И КОНТРОЛЬ ЗА ЕЁ ВЫПОЛНЕНИЕМ**

Текущее управление муниципальной программой осуществляет координатор муниципальной программы–заместитель главы Новоджерелиевского сельского поселения.

Координатор муниципальной программы:

обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование с муниципальными заказчиками и исполнителями;

формирует структуру муниципальной программы;

организует реализацию муниципальной программы;

принимает решение о внесении в установленном порядке изменений в муниципальную программу и несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной программы;

проводит оценку эффективности муниципальной программы;

готовит годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы;

организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач муниципальной программы;

размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах муниципальной программы на официальном сайт в сети «Интернет»;

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой.

При реализации мероприятия муниципальной программы, координатор муниципальной программы, участник муниципальной программы, может выступать муниципальным заказчиком и (или) главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств.

Контроль за ходом реализации мероприятий Программы осуществляется администрациейНоводжерелиевского сельского поселения Брюховецкого района, Советом Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района.».

Заместитель главы

Новоджерелиевского

сельского поселения

Брюховецкого района В.А.Герасименко